Д О К Л А Д

за

“Детайлен преглед и разбор на новия модел.Изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвими групи”.

Изготвен от:

Фондация „Център за социална политика“

м. октомври 2017 г.

Съдържание:

- Използвани съкращения и абревиатури…..........................................................стр. 3

- РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА…………………………………………………….стр. 4

- УВОДНА ЧАСТ………………………………………………………………..стр.12

- ГЛАВА ПЪРВА- Детайлен преглед на организацията и координацията в работата на ЦЗСП по отношение на релевантността на функциите, разбор на дейността им…………………………………………………………………….стр.13

- Раздел Първи – Разбор на релевантността на функциите на ЦЗСП……………………………………………………………………………стр. 15

- Детайлен преглед на структурите и функциите на ЦЗСП…………………..стр. 16

- Преглед на услугите, които ЦЗСП  предоставят на уязвимите групи на пазара на труда и съответствието им с потребностите на клиентите Удовлетвореност от услугите за заетост и социално подпомагане  ………………………………..стр.18

- Раздел Втори – Определяне на степента на постигане на предварително поставените основна и специфични цели на проекта „Услуги „Лице в лице“ и дейността на ЦЗСП …………………………………………………………...стр.  26

- Идентифициране и преглед на целите – основна и специфични цели на проекта „Услуги „Лице в лице“………………………………………………………...стр. 26

- Обвързаност между целите на проекта с целите на отделните териториални поделения на АЗ и АСП……………………………………………………….стр. 27

- Обезпеченост на ЦЗСП с методически документи и указания …………….стр.32

- Преглед на процесите на планиране и отчитане на изпълнението на поставените цели……………………………………………………………………………...стр. 40

- Констатации от детайлния преглед и предложения……………………..….стр.40

- Раздел Трети – Определяне на съотношението на постигнатите резултати спрямо вложените разходи…………………………………………………….стр. 41

- Оценка на постигнатите резултати с направените разходи и съотношенията между тях………………………………………………………………….……стр. 41

- Оценка дали резултатите, които са постигнати могат да се постигнат с по- малко ресурси или дали същите ресурсимогат да се използват за постигане на по-високи  резултати……………………………………………………..……….стр. 46

- Констатации от прегледа и разбора………………………………..………...стр. 47

- Идентифициране на областите за подобрение……………………………....стр.48

- ГЛАВА ВТОРА – Предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвимите групи.

- Изводи и обобщения въз основа на резултатите от извършения детайлен преглед и разбор. ……………………………………………………………..………...стр. 48

- Препоръки и предложения за промяна и реформа ………………………....стр. 50

- ГЛАВА ТРЕТА- Методологически бележки  относно използваните понятия и категории. Описание на използваните подходи при изготвените анализи и препоръки за предлагането на услуги на пазара на труда…………………...стр.52

- Списък с използваниизточници……………………………………………….стр.55

- Приложения към доклада – 4 бр. таблици

Използвани съкращения и абревиатури:

ЕС – Европейски съюз

СЕ- Съвета на Европа

ЕСФ – Европейски социален фонд

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

АСП – Агенция за социално подпомагане

АЗ – Агенция по заетостта

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“

ДРСЗ – Дирекция „Регионална служба по заетостта“

РДСП – Регионална дирекция „Социално подпомагане“

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ЦЗСП – Центрове за заетост и социално подпомагане

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ППЗНЗ – Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

ЗСП – Закон за социално подпомагане

ППЗСП – Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца

ППЗСПД – Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца

ЗИХУ – Закон за интеграция на хората с увреждания

ППЗИХУ – Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

НПАХУ – Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

НПДЗ – Национален план за действие по заетостта

СРМ – свободни работни места

ТРЛ – търсещи работа лица

УО – Управляващ орган

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА

Проектът BG05M9OP001-3.002-00001 „Услуги „Лице в лице“ в Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП)” се осъществява в рамките на приоритетни оси 1 и 3 на ОП РЧР 2014 – 2020 г., възложен за изпълнение със заповед № РД01-763 от 09.09.2015 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ след провеждане на процедура за директно предоставяне по реда на ПМС № 107/10.05.2014г. и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Реализира се в рамките на тристранно партньорство между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - конкретен бенефициент и Агенция по заетостта (АЗ) и Агенция за социално подпомагане (АСП) - партньори по проекта.

Проектът е на обща стойност 24 000 000 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В изпълнение на дейностите  по проекта на територията на цялата страна първоначално са изградени 65 Центрове  за заетост и социално подпомагане. На база резултатите от Междинна оценка за ефективността на прилагания пилотен модел и изготвено предложение до УО на ОП РЧР, след решение на Кометата по наблюдение на ОП РЧР за удължаване на срока и териториалния обхват на проекта, в началото на 2017 год. започват да функционират още 8 нови ЦЗСП.В резултат  на проведена процедура за избор на външен изпълнител, на Фондация „Център за социална политика“ е възложена поръчка с предмет „Детайлен преглед и разбор на новия модел. Изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвими групи“ по проект  BG05M9OP001-3.002-00001 „Услуги „Лице в лице“ в Центрове за заетост и социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. За изпълнението на поръчката беше извършен анализ на ефективността и ефикасността на новия модел, с цел изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвими групи.  Детайлният преглед и разбор обхвана целия  времеви период, през който функционират центровете за заетост и социално подпомагане и беше извършен на база предоставени от възложителя данни, статистически отчети и др., като бяха разгледани показателите и статистически данни за  всички 73 Центрове за заетост и социално подпомагане.

За функционирането на Центровете са осигурени добра материална база, информационни табели, техническо и офис оборудване за нормалното протичане на работния процес. Центровете са кадрово обезпечени със служители от дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) и отделите „Социална закрила“ и „Хора с увреждания и социални услуги“ в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП). Служителите осъществяват тази дейност в рамките на своите служебни/трудови правоотношения и в изпълнение на длъжностните характеристики. Създаден е ред за работа с клиентите и е

осигурен 8 - часов прием на гражданите. Директорите на дирекции и началниците на отдели оказват методическа помощ при предоставяне на различните видове услуги, указания за работа, подпомагат координацията и взаимодействието между служителите от ДБТ и ДСП и извършват контрол по изпълнението на работните процеси. Организацията на работа е подчинена на заложения модел за комплексно обслужване и предоставяне на информиране, ориентиране и консултиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по - активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане.Моделът на обслужване е в съответствие с Препоръка на Съвета на Европейския съюз от 15.02.2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.Богатият набор от услуги по заетост и услуги за социално подпомагане е в съответствие с потребностите на клиентите на ЦЗСП. В резултат на извършените анкетни проучвания сред ползвателите на услуги в Центровете за заетост и социално подпомагане е установена висока степен на удовлетвореност. Идентифицираните обща и специфични цели на проекта са обвързани с целите на отделните териториални поделения на АЗ и АСП и кореспондират с политиките на ЕС и Р България, отразени  в редица стратегически документи: Стратегия за растеж Европа 2020, Национални планове за действие по заетостта, приемани всяка година; Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020; Национална програма за реформи, която се актуализира ежегодно; Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и др.Общата цел на проекта е: Подобряване на координацията и взаимодействието между Агенция за социално подпомагане /АСП/ и Агенция по заетостта /АЗ/ чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Предоставянето на комплексни услуги в подкрепа на уязвими групи чрез мултидисциплинарен и междусекторен подход от съвместни екипи на АСП и АЗ има за цел превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот, както и изграждане на  плавен преход между пасивно получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост.Тя е формулирана в съответствие с дадената Препоръка от 15.02.2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда– Споразумения за работна интеграция, т. 5, според които би следвало:

- Да се въведат необходимите механизми за гарантиране на приемственост и определяне на единно звено за контакт, чиято задача е да съдейства на регистрираните дълготрайно безработни чрез координирано предлагане на услуги, включващо налични услуги в областта на заетостта и за социално подпомагане. Това звено за контакт би могло да се основава на рамка за междуинституционална координация и/или да бъде посочено между вече съществуващи структури.

- Да се улесни плавното и сигурно предаване на съответната информация във връзка с досието на оказаната подкрепа и индивидуалните оценки на дълготрайно

безработните лица, между съответните доставчици на услуги, в съответствие със законодателството в областта на защитата на данните, като по този начин се осигури приемственост на предоставянето на услуги.

- Да се осигури подобрено разпространение на съответната информация относно свободните работни места и възможностите за обучение към съответните доставчици на услуги и да се гарантира, че тази информация достига до дълготрайно безработните лица.

За правилното функциониране и добра организация на дейността, ЦЗСП са обезпечени с методически документи – „Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси на Центровете за заетост и социално подпомагане“ и „Методика за работа на центровете за заетост и социално подпомагане“. Документите са утвърдени от ръководителя на проекта. При необходимост, вследствие изпълнение на препоръки на Наблюдаващи органи по напредъка на политиките в социалната сфера, се изготвят указания с конкретни насоки, които се свеждат да знанието на всички служители в ЦЗСП за изпълнение. В съответствие с изискванията  на препоръките на Съвета на европейския съюз относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, ръководният екип  на проекта е разработил указания до ЦЗСП, с които се дават конкретни насоки за действия, допринасящи едновременно за  изпълнението на целите на проекта и изпълнение на препоръките на Съвета.Създадена е практика за планиране и отчитане на поставените цели. Осъществява се месечно отчитане пред ръководителя на проекта и годишно отчитане на работни срещи, в които участват: служители в ЦЗСП, членове на екипа за организация и управление на проекта от МТСП, АЗ и АСП, изпълнителните директори на АЗ и  АСП.

В резултат на извършена оценка на постигнатите резултати с направените разходи, може да се направи извод, че средствата по проекта „Услуги „Лице в лице“ са изразходвани ефикасно, тъй като с предварително одобрените средства са постигнати в значителна степен очакваните резултати. За достигане до тази констатация беше извършен анализ всяка една дейност по проекта, очаквани резултати съгласно проектното предложение, постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа, освен това бяха съпоставени сумите за дейностите, заложени в бюджета към проектното предложение и представения бюджет към момента на изготвяне на анализа. В основата на реализирането на проекта „Услуги „Лице в лице“е изпълнението на дейност 6 от проектното предложение. Наименованието на дейността е  „Предоставяне на нов модел на интегрирана услуга по центровете чрез съвместен подход и взаимодействие между структурите на системите за социално подпомагане и насърчаване на заетостта“.Самото наименование потвърждава съответствието с препоръките на Съвета на европейския съюз, и по –конкретно:

т.4, според която „услугите трябва да бъдат насочени към конкретните потребности на регистрираното дълготрайно безработно лице посредством споразумение за работна интеграция, което съчетава съответни услуги и мерки, предоставяни от различните организации“

и т.5, според която е „необходимо да се въведат механизми за гарантиране на приемственост и определяне на единно звено за контакт, чиято задача и да съдейства на регистрираните дълготрайно безработни  чрез координирано предлагане на услуги, включващо налични услуги в областта на заетостта и за социално подпомагане“.Към момента на изготвяне на анализа в значителна степен са постигнати резултатите, които са заложени в проектното предложение, като изразходваните средства са в рамките на одобрения  бюджет.Изключение е само изпълнението на дейност 2 от проектното предложение – информиране и публичност, която е частично изпълнена. Пропуските са: липса на  информация за реализирана пресконференция и липса на  публикувана информация за проекта на Интернет страниците на АЗ, АСП и МТСП.Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Широката информираност е безусловно необходима за постигане на траен ефект от проекта. До момента се констатира добра успеваемост на предварително заложените цели. Това се потвърждава и от факта, че срокът на проекта вече е удължаван един път. Конкретната препоръка е да се завиши степента на информираност на обществеността –брошурите и др. рекламни материали, предоставяни в офисите на ЦЗСП не допринасят в достатъчна степен за популяризиране на проекта, дейностите в ЦЗСП и услугите, които се извършват  в центровете. От друга страна, проектът е реализиран изцяло с публични средства, и публикации в различни видове информационни канали, ще допринесат за получаване на добър отзвук от страна на обществото за разходване на публичните средства, вложени в един проект с добър замисъл и успешна реализация.Освен тази препоръка, въз основа на изводите и обобщенията на база резултатите от извършения детайлен преглед и разбор, са  формулирани   препоръки и предложения в следните области: усъвършенстване на предлаганите услуги на уязвимите групи на пазара на труда, нови или  подобрени модели и подходи в работата на служителите в ЦЗСП  при предоставянето на услугите,необходимост от реформа в системата за предоставяне на услуги по заетост и услуги за социално подпомагане на ТРЛ, обект на социално подпомагане.

По отношение на усъвършенстването на предлаганите услуги на уязвимите групи на пазара на труда, могат да се направят следните допълнения към  конкретни услуги по заетостта:

-	Предоставяне на информация за обявените свободни работни места /СРМ/ - като допълнителен  канал за предаване  на информация да се включи „Изпращане на SMS“;

-	Включване на безработни лица в програми и мерки за заетост – една от негативните оценки по отношение на тази услуга е, че в малките населени места липсват програми за заетост. Предложенията са  свързани с по-голям обхват на програмите за заетост, реализирани в общината, като по този ред се предлага достъп до трудова  заетост и в по-малките и отдалечени населени места, а не само/или приоритетно в общинските центрове. Могат да се въведат и стимулиращи/рестриктивни мерки, с които да се гарантира изпълнението на тази услуга в желания обхват. Друг начин за допълнение на услугата / отново имаща отношение към ефективността й в малките и отдалечени населени места/ е включване на безработни лица в трудова заетост чрез надомна работа. За целта биха могли да се въведат стимули за работодатели, осигуряващи и възлагащи работа от разстояние.

-	Предоставяне на информация за програми за мерки за запазване и за насърчаване на заетостта, както и за обучение на наетия персонал – тази услуга е формулирана в списъка с посредническите услуги за работодателите, но не е разработена технология /единен стандарт за прилагането й, което е предпоставка за допускане на грешки и недостатъчната й ефективност. Липсва информация за начина на документиране на тази услуга, не може да се осъществи отчетност колко такива услуги се предлагат в Центровете за заетост и социално подпомагане и доколко те са ефективно на база получени резултати по предварително зададени критерии / напр. „бр. работодатели, включени в програми за мерки за запазване и за насърчаване на заетостта“ след проведена среща между работодател и служител от ЦЗСП/. Да се осъществява мониторинг на услугата, с цел предприемане на мерки за ефективното й изпълнение

Последните две предложения  са в съответствие с  Препоръка на съвета на Европейския съюз от 15.02.2016 г. , относно интеграцията на дълготрайно безработните лица, насоките за по-тесни връзки с работодателите, според които е необходимо:

- „Да се насърчават и разработват партньорства между работодателите, социалните партньори, служите по заетостта, правителствените органи, социалните служби и доставчиците  на услуги в сферата на образованието и обучението, да предоставят услуги, които по- добре отговарят на потребностите на предприятията и на регистрираните дълготрайно безработни лица.“;

- „Да се разработят услуги за работодателите, като преглед на свободните работни места, подпомагане при назначаване на работа, наставничество на работното място и обучение и подпомагане след назначаването на работа с цел улесняването на професионалната реинеграция на регистрираните дълготрайно  безработни лица“.

- „Всички финансови стимули да бъдат насочени към схеми за подкрепа на интеграцията на пазара на труда, като например субсидии за наемане на работа и намаляване на социално- осигурителните вноски с цел да бъдат увеличени

възможностите за намиране на работа за регистриране на дълготрайно безработни лица.“

Фиг. № 1.

Много важно е да се усъвършенстват   услугите  по заетостта, да се анализира по-голям обем качествена информация, за да може своевременно да се предприемат мерки за увеличаване на ефективността от предлагането на този вид услуги. Съществува взаимовръзка и обратна пропорционалност между услугите по заетостта и услугите по социално подпомагане – Колкото по-ефективни и многобройни са услугите по заетостта, толкова по-малко услуги за социално подпомагане ще се ползват.

По отношение на услугите за социално подпомагане, се правят следните общи препоръки:

-	Да се въведе още една възможност за приемане на заявленията-декларации за съответния вид услуга. Освен в приемните на ЦЗСП/ както е разписано в Методиката за работа на Центровете за заетост и социално подпомагане/, такава възможност да се предоставя и по местоживеене на ползвателите на услугата /отнася се за лица, живеещи в отдалечени  населени места/.  За целта могат да се ползват мобилни екипи, в които задължително да има представители на двете агенции. Необходимо е да се прецени честотата на посещение за съответното населено място, така че да могат да бъдат обхванати всички представители на целевата група.. По този начин също се спестява финансова тежест за транспортни разходи на ползвателите на услуги от отдалечените населени места.

Това  е и нов подход и подобрен модел на работа на служителите в ЦЗСП, който ще допринесе за по-голяма ефективност на предоставяните услуги.

-	Да се ползва в максимална степен възможността за снабдяване по служебен път с необходими и изисквани документи. В технологията за работа на ЦЗСП по предоставяне на услугите по социално подпомагане /конкретно „отпускане на целеви помощи за наем на общинско жилище“/ е разписано, че „ежемесечно в приемната заинтересованото лице предоставя разходооправдателен документ“. Този документ се изисква на етап разглеждане на преписката, когато е нужно да се разполага само с информация за дължимата сума. Информация за размера на дължимата сума за месечен наем, може да се получи по служебен път от съответната общинска администрация, собственик на отдаваните под наем жилища. Разходооправдателен документ е необходим за осъществяване на плащане, ако молбата е одобрена. В този случай и разходооправдателния документ също може да бъде предоставен по служебен път. Необходимо е да се извърши допълнителен анализ, с който да се прецизира  възможността за снабдяване по служебен път на още  допълнителни документи, извън регламентираните. По този начин се увеличава ефективността на конкретна услуга, като се избягва хипотезата „в процеса по отпускане на помощи за социално подпомагане за конкретна услуга, ползвателят на услугата да се обременява с допълнителни разходи, напр. транспортни  и др./“

Друг подход може да е водещата роля на социалните експерти за някои от услугите, предоставяни на хора с трайни увреждания, съгласно ЗИХУ. На база получена информация от съответна институция / напр. решение на ТЕЛК, НЕЛК и др./, социалният работник може да  е инициатор за среща с ползвателя на услугата/услугите.

Дадените препоръки могат да се приложат във всички обекти от системата за предоставяне на услуги по заетост и услуги за социално подпомагане.  Те не са относими само за дейността в действащите Центрове за заетост и социално подпомагане, а могат да се приложат във всички териториални поделения на АСП и АЗ. Предложението на авторите на доклада е: В няколко големи градове, където няма изградени Центрове за заетост и социално подпомагане, да се стартира пилотен проектс част от добрата практика, въведена в ЦЗСП, като  се извършат тестове за комплексно обслужване. Като начало може да се осъществи само един етап от изследвания  модел на обслужване: Документите  да се приемат и входират в приемните на съответната ДБТ и да се придвижват по служебен път до териториалното поделение на ДСП, при спазване на определен регламент с цел правилно /законосъобразно/обработване, съхранение и архивиране на документите. Това предложение също е в съответствие с Препоръка на Съвета от15.02.2016 г.относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Според т 5от Насоките за споразумения за работната интеграция е необходимо: „да се улесни плавното и сигурно предаване на съответната информация във връзка с досието за оказаната подкрепа и индивидуалните оценки и на дълготрайно безработните лица, между съответните доставчици на услуги,

в съответствие със законодателството в областта на защитата на данните, като по този начин се осигури приемственост на предоставянето  на услуги“

За да могат да се приложат всички промени, свързани с предложенията, е необходимо на служителите в системата за предоставяне на услуги за заетост и услуги за социално подпомагане, да бъдат провеждани допълнителни семинари. Обученията следва да са свързани с теми от базовите познания, които всеки един служител има и ежедневно прилага в дейността си.Провежданите обучения на работното място са добра практика, но не са достатъчни за доразвиване и надграждане на компетентностите и знанията  на служителите /по-конкретно познаване в детайли на услугите на агенцията, на която съответният служител не е на подчинение/, така че те  да могат в максимална степен  да удовлетворят потребностите на целевата група.  С цел  по-добро предоставяне на услугите, е необходимо да сепровеждат и надграждащи обучения, които да се фокусират върху личностните компетенции  на служителите, напр. в областта на мотивацията, включително въвеждане на менторство и коучинг. Идеята е от една страна да се повиши личната мотивация за работа на всеки един специалист от ЦЗСП, като по този начин те ще могат да отговорят на все по- завишените изисквания и очаквания  от страна на клиентите на ЦЗСП.  От друга страна, служителите в центровете да могат да мотивират самите потребители на услугата, като по този начин ще допринесат в по-голяма степен за включване в заетост на клиентите на ЦЗСП. Могат да се осъществяват и вътрешни, и външни обучения.  Препоръката за външни обучения се обуславя от следното: Външните доставчици на обучения имат необходимия опит и познания в тази област, докато при вътрешните обучения не винаги може да се разгърне пълния потенциал на обучаваните. Външните доставчици имат стандарти за тази дейност и дори и при извършване на обученията  на отделни групи, се прилагат едни и същи методи и принципи, така че за всички участници да се постигне очаквания резултат. Външната преценка на постигнатото винаги е по-обективна от тази, дадена от самите участници в обученията. Могат да се приложат идвата варианта на обучения – в зала или онлайн.

Въз основа на всички формулирани изводи ,  дадени  предложения и препоръки може да се обобщи следното: с оглед добрите показатели през периода на осъществяване на проекта,  широкия спектър услуги, които се предоставят на лицата от уязвимите групи, в съответствие с техните потребности, високата степен на удовлетвореност от услугите за заетост и социално подпомагане, високата степен на съответствие на предлагания модел с Препоръка на Съвета на ЕС от  15.02.2016 г. относно интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, да се продължи със същия модел на предлагане на интегрирани услуги чрез  ЦЗСП. С цел предоставяне на новия модел на обслужване на по-широк кръг потребители е   препоръчително да се разшири териториалния обхват на Проекта „Услуги „Лице в лице“.

УВОДНА ЧАСТ

Проектът BG05M9OP001-3.002-00001 „Услуги „Лице в лице“ в Центрове за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП)” се осъществява в рамките на приоритетни оси 1 и 3 на ОП РЧР 2014 – 2020 г., възложен за изпълнение със заповед № РД01-763 от 09.09.2015 г. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ след провеждане на процедура за директно предоставяне по реда на ПМС № 107/10.05.2014г. и Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Реализира се в рамките на тристранно партньорство между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - конкретен бенефициент и Агенция по заетостта (АЗ) и Агенция за социално подпомагане (АСП) - партньори по проекта.

Проектът е на обща стойност 24 000 000 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В изпълнение на проекта са създадени и функционират 73 ЦЗСП на територията на цялата страна.

Проектът е с планиран край на изпълнение 31.12.2017г.

Част от плана за изпълнение на проекта/дейност № 8/ е извършването на Анализ на ефективността и ефикасността на новия модел и изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвими групи.Проведена е  процедура за избор на външен изпълнител за възлагане на поръчка с предмет „Детайлен преглед и разбор на новия модел. Изготвяне на предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвими групи“ по проект  BG05M9OP001-3.002-00001 „Услуги „Лице в лице“ в Центрове за заетост и социално подпомагане по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Поръчката е   възложена на Фондация „Център за социална политика“

Мненията, изразени в този доклад, са тези на неговите автори и не е задължително да отразяват позицията на Министерство на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Изброените институции не гарантират за точността на данните и резултатите, включени в доклада и не са отговорни за информацията, съдържаща се в него, в случай че тя бъде използвана от трети лица.

ГЛАВА ПЪРВА- Детайлен преглед на организацията и координацията в работата на ЦЗСП по отношение на релевантността на функциите, разбор на дейността им

Ключови моменти/основни изводи и предложения:

1. В изпълнение на дейностите по проект „Услуги „Лице в лице“са изградени и функционират 73 ЦЗСП. Структури и функциите им са определени в утвърдена от ръководителя на проекта Методика за работата на Центровете за заетост и социално подпомагане. В ЦЗСП се предлага богат набор от услуги, които се предоставят на уязвимите групи на пазара на труда, като услугите са разработени в съответствие с потребностите на клиентите на Центровете. Данни от извършено анкетно проучване показват висока степен на удовлетвореност от предоставяните услуги за заетост и социално подпомагане.

2. Целите на проекта „Лице в лице“ са заложени на етап разработване на проектното предложение. Формулирани са една обща цел и четири специфични цели. Заложените  обща и специфични цели на проекта напълно кореспондират с приоритетна ос 1 и ос 3 на ОП РЧР 2014-2020.

3.При разработването на проектното предложение и формулиране на целите на проекта, основен критерии за определянето им е обвързаността на целите на проекта „Услуги „Лице в лице“ с целите на отделните териториални поделения на АЗ и АСП. С цел определяне на степента на постигане на предварително поставените основна и специфични цели на проекта „Услуги „Лице в лице“ и дейността на ЦЗСП, беше извършена съпоставка на заложените в проекта цели и тези на АЗ и АСП. При съпоставката беше установена висока степен на обвързаност между целите на проекта „Услуги „Лице в лице“ и целите на АЗ и АСП.

4. Центровете за заетост и социално подпомагане са обезпечени с необходимите методически документи. От началото на реализиране на проекта“Услуги „Лице в лице“ в ЦЗСП са налични следните два основни за дейността документи: „Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси на центровете за заетост и социално подпомагане“ и „Методика за работа на центровете за заетост и социално подпомагане“. В изпълнение на делегираните задължения, екипът на проекта е разработил и свел до знанието на служителите в центровете за заетост и социално подпомагане  Указания, с които се дават допълнителни насоки за подобряване организацията на работа, с цел постигане  на по-голяма ефективност.

5. Процесите по планиране и отчитане на изпълнението на поставените цели са регламентирани чрез писмени указания, изпратени до ЦЗСП, подписани от ръководителя на проекта „Услуги „Лице в лице“ и съгласувани с членове на

ръководния екип. Планирането за всеки един център се извършва по време на ежеседмичните оперативки.Отчитането за дейността на всеки един Център за заетост и социално подпомагане се извършва ежемесечно, чрез месечни отчетни справки. Отчитане на резултати от изпълнението на проекта се извършва на работни срещи, в които участват служители от ЦЗСП, членове на екипа за организация и управление на проекта от МТСП, АЗ и АСП, както и изпълнителните директори на АЗ и АСП.

6.Средстватапопроекта „Услуги „Лице в лице“ саизразходваниефикасно, тъйкато с предварителноодобренитесредствасапостигнати в значителнастепеночакванитерезултати.Изключение е дейност 2 отпроектнотопредложение – Информираност и публичност. Предварителнозаложенитерезултатинесапостигнати, катопричинаможедасеприемемалкатасума, приетазаразходпотазидейност.

7.Резултатите, постигнатиповременаизпълнениенапроекта „Услуги „Лице в лице“ немогатдабъдатпостигнати с влаганенапо- малкоресурси – човешки, финансови, материални и др.

На база на горепосочените изводи, авторите на доклада правят следните предложения:

1. Към Методиката за работа на центровете за заетост и социално да направят следните допълнения:

-	С оглед по-голяма гъвкавост и ефективност на комуникацията, при получаване и изпращане на информация, да се полза като канал и изпращането на SMS;

-	Подаването на заявление-декларация за отпускане на социални помощи /месечни,еднократни и т.н./ да се извършва освен в приемната на ЦЗСП и чрез представители на мобилни екипи на ЦЗСП/или създадени мобилни приемни.

2.	Дасеосигурипо-добрапубличност и информираностзафункционирането и дейносттанаЦентроветезазаетост и социалноподпомагане, реализиранипопроект „Услуги „Лице в лице“.

3.	Необходимое  дасеизвършидетайленанализнанивоЦентързазаетост и социалноподпомагане, с огледразличнатанатовареност в различнитецентрове и с целпо-равномерноразпределениеначовешкиресурси в зависимостотбройобслужвани в центъралица.

Раздел Първи – Разбор на релевантността на функциите на ЦЗСП

Основните цели на центровете за заетост и социално подпомагане са свързани с подобряване на координацията и взаимодействието между Агенция за социално подпомагане (АСП) и Агенция по заетостта (АЗ) чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Предоставянето на комплексни услуги в подкрепа на уязвими групи чрез мултидисциплинарен и междусекторен подход от съвместни екипи на АСП и АЗ има за цел превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот, както и изграждане на плавен преход между пасивно получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост. Преходът от пасивни функции по предлагане към активни, предполага индивидуализирано предоставяне на услуги към различните действащи лица на пазара на труда с оглед посрещането на техните нужди по-гъвкаво и точно. Важно е осигуряването на консултиране „лице в лице”, кариерно и професионално ориентиране, диалог, мотивиране, предлагане на възможности и перспективи за развитие.

Чрез интегрирания модел на административно обслужване Центровете за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП) предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. В съответствие с Препоръка на Съвета от 15.02.2016 г. относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, ЦЗСП извършват координирано взаимодействие между системите за социално подпомагане и за насърчаване на заетостта в търсене на възможност за социалното включване и осигуряване на заетост на уязвими групи.

Уязвимите групи на пазара на труда са регламентирани в Допълнителните разпоредби на ЗНЗ и са както следва: "Групи в неравностойно положение на пазара на труда" са групи от безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица.

- Детайлен преглед на структурите и функциите на ЦЗСП

Структурите на Центровете за заетост и социално подпомагане, йерархичните отношения и функционални задължения на служителите са определени в глава шеста от Методиката за работа на ЦЗСП.Регламентирани са както задълженията на служителите в офисите на  центровете за заетост и социално подпомагане, така и задълженията на служители на по-високо йерархично ниво в структурите на ДБТ и ДСП.

Директорите на ДБТ и ДСП координират и контролират изпълнението на задачите и дейностите в ЦЗСП. Издават индивидуални административни актове и изпълняват задълженията си при спазване на нормативните документи и съгласно Устройствения правилник на АЗ и АСП , вътрешните правила за работа на ДБТ и ДСП, длъжностните характеристики и заповедите и методическите указания на изпълнителния директор на АЗ и АСП.

Началниците на отдели в ДБТ и ДСП  методически подпомагат, координират и контролират работата на служителите в ЦЗСП, като изпълняват задълженията си при спазване на нормативните документи и съгласно, вътрешните правила за работа на ДБТ и ДСП , длъжностните характеристики и заповедите и методическите указания на изпълнителните  директори  на АЗ и АСП.

Директорите изпълняват контролни и методически функции по отношение на всички дейности, които са в обхвата на Проекта. Едновременно с това  изпълняват и задълженията си по закон съобразно вида на претендираните помощи/добавки, като издават индивидуални административни актове за отпускането/отказа им.

Началниците на отдели изпълняват функции, свързани с разпределението на конкретната работа между служителите, проверка на всички постъпили и обработени молби-декларации/заявления-декларации от лица, обслужени в ЦЗСП, съгласуване на направените предложения за отпускане/отказ на претендираните помощи/добавки, проверка/съгласуване/подписване на разплащателни ведомости и списъци по видове помощи/добавки.

Главните социални работници и социалните работници в ЦЗСП осъществяват прием на граждани в ЦЗСП, извършват документална проверка и проверки на място, така че да може да се гарантира непрекъснатост на процесите и осигуряване на правата на лицата при стриктно спазване на разпоредбите на специалното законодателство.

Функционалните задължения на служителите, работещи в офисите на ЦЗСП са:

•	Провеждат държавната политика в областта на насърчаване на заетостта, социалното и семейното подпомагане, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на съответните общини в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза,

които създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в обслужваните от тях общини;

•	Предоставят информация и консултация на гражданите за услугите, които предоставят АЗ и АСП и условия за ползване. Предоставят на място на ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна, а също и без абревиатури, съкращения и препратки информация при спазване на стандартното време за изчакване и получаване на отговор.

•	Информират и консултират относно права и задължения на лицата, произтичащи от Закона за насърчаване на заетостта, Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания, Правилниците за тяхното прилагане, Наредби и други нормативни актове, които имат връзка и отношение към реализирането на права от страна на гражданите.

•	Предоставят консултации на гражданите по отношение на обявени свободни работни места, действащи  програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от държавния бюджет, от фондовете на Европейския съюз и от други международни източници, професионално информиране, консултиране, ориентиране, възможностите за оказване на социална подкрепа съобразно всеки конкретен случай и др.

•	Извършват регистрация на търсещите работа лица и предоставят услуги по заетостта на регистрирани търсещи работа лица и работодатели.

•	Предоставят посреднически услуги по заетостта на лицата, съобразно плановете за действие.

•	Приемат заявления-декларации за регистрация на търсещите работа лица и молби-декларации/заявления-декларации за отпускане на социални помощи. Преглед на представените документи и придвижване на заявленията.

•	Приемат, обработват и изготвят отговори на запитвания, постъпили чрез различни канали за достъп. Изготвяне и предоставяне на навременна информация/ отговор при писмено запитване, при спазване на нормативно определените срокове.

•	Приемат документи на хора с увреждания за извършване на дейности по тяхната социална рехабилитация и интеграция.

•	Прилагат индивидуален подход и извършване на конкретна социална работа, съобразно потребностите на лицата, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността.

•	Издирват нуждаещите се от социална помощ лица и семейства.

•	Извършват дейността по приемане на документите на лицата и семействата, кандидатстващи за социални помощи, целеви помощи и семейни помощи за деца.

•	Извършват проверки на място, проучват документация и събират информация относно отпускането на социални помощи на лицата и семействата.

•	Извършват цялостната дейност по отпускане, изплащане, отказване и прекратяване на социалните и целевите помощи и на семейните помощи за деца.

•	Извършват дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания.

•	Извършват конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността.

•	Извършват дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции, насочват потребителя към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране.

•	Консултират и работят индивидуално с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция.

•	Оказват методическа помощ и съдействие на общинската администрация при предоставяне на социални услуги в общността и в специализираните институции;

•	Извършват социални анкети, проверки и посещения на място, произтичащи пряко от дейността на ЦЗСП,  на обслужваните от центъра лица ( в дома на лицата; по време на провеждане на обучения; на обектите, на които работят наетите лица и пр.).

Преките си задължения, служителите от ЦЗСП изпълняват съобразно утвърдените длъжностни характеристики, както  и при спазване на всички  вътрешни правила за работа, методически указания, технология за работа, инструкции и др., утвърдени от изпълнителния директор на АЗ и изпълнителния директор на АСП.

2. Преглед на услугите, които ЦЗСП  предоставят на уязвимите групи на пазара на труда и съответствието им с потребностите на клиентите Удовлетвореност от услугите за заетост и социално подпомагане

В Методиката за работа на центровете за заетост и социално подпомагане са регламентирани услугите, които ЦЗСП предоставят на уязвимите групи на пазара на труда, като услугите са разделени на три основни групи:административни услуги по заетостта, посреднически услуги по заетостта и административни услуги по социално подпомагане.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА.

Центрове за заетост и социално подпомагане предоставят следните административни услуги по заетостта:

1.	Извършване на консултации, представляващи законен интерес на физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата

нанормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга.

2.	Предоставяне на достъп до обществена информация.

3.	Разглеждане и издаване на решения по жалби, сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуален кодекс /АПК/.

4.	Отговори на запитвания, постъпили чрез различни канали за достъп.

5.	Информиране и консултиране.

6.	Посредничество за работа в рамките на мрежата за мобилност „Европейски служби за заетост – EURES”.

7.	Приемане на заявки от работодатели за свободни работни места (СРМ).

8.	Предоставяне на информация за обявените СРМ.

9.	Извършване на подбор на подходящи кандидати за СРМ.

10.	Насочване на търсещи работа лица към СРМ.

11.	Приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица (ТРЛ).

12.	Издаване на служебна бележка за удостоверяване на регистрация на ТРЛ.

13.	Издаване на решения за прекратяване на регистрацията.

14.	Издаване на решения за възстановяване на регистрацията.

15.	Издаване на решения при отказ да се предоставят услуги, както и при частичното им предоставяне.

16.	Професионално информиране, консултиране и ориентиране.

17.	Включване в професионално и мотивационно обучение.

18.	Включване на безработни лица в програми и мерки за заетост и обучение.

ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО ЗАЕТОСТТА

Центрове за заетост и социално подпомагане предоставят посреднически услуги за търсещите работа лица и работодатели.

Посредническите услуги за търсещи работа лица включват:

1.	Информиране и/или консултиране относно:

-	правата и задълженията им съгласно ЗНЗ;

-	свободните работни места (СРМ) и изискванията за тяхното заемане;

-	възможностите за участие в програми и мерки за заетост и обучение;

-	възможностите за обучение на възрастни;

-	възможностите за смяна на професията и за работа извън границите на населеното място по местоживеене;

-	условията и реда за работа в други страни по междуправителствени спогодби.

2.	Психологическо подпомагане.

3.	Насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение.

4.	Насочване към обучение на възрастни.

5.	Насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

Посредническите услуги за работодателите включват:

1.	Предоставяне на информация за регистрираните търсещи работа лица по определени професии, специалности, професионален опит, допълнителни умения и готовност за започване на работа.

2.	Предоставяне на информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта, както и за обучение на наетия персонал.

3.	Предоставяне на информация за правата и задълженията им при масово уволнение на работници и служители.

4.	Посредничество за наемане на работа чрез:

-	предоставяне на информация за реда и начините за обявяване на свободните работни места;

-	приемане на заявки за свободни работни места;

-	обработка и разпространяване на информацията за обявените СРМ;

-	подбор на подходящи кандидати, отговарящи на изискванията на работодателя;

-	насочване на подходящи кандидати към съответното работно място;

-	изискване на обратна информация за резултата от насочването;

-	насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение;

-	предоставяне на информация относно издаване на разрешения за наемане на работа на чужденци.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

1.	Информиране, консултиране, насочване и оказване на съдействие на уязвимите граждани, съобразно техните индивидуални потребности в търсене на възможност за социалното им включване и осигуряване на заетост:

-	информиране, с цел ориентиране в процедура, предоставяне на социални услуги, приемане на заявления/молби, жалби, сигнали и запитвания;

-	предоставяне на ясна, точна, достоверна, систематизирана и пълна информация за възможностите за оказване на социална подкрепа – условия, ред и начин на подпомагане, съобразно действащата нормативна уредба;

-    осъществяване на подкрепа на уязвими групи с цел социалното им включване в общността;

-     насочване на потенциални потребители към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране;

-	насочване и оказване на съдействие за връзка с други институции, отговорни по поставения проблем;

-	поставяне на видно място (информационни табла) нормативни документи, актуална информация, образци на формуляри за попълване, важни съобщения и промени в законодателството, различни канали за достъп до информация;

-	достъпна информация за хората с увреждания;

-	консултации на „горещ“ телефон;

-	предоставяне на формуляри на заявления-декларации.

2.	Прием и обработка на молби/заявления-декларации и необходимите документи за подпомагане по отделните нормативни основания, ползване на социални услуги и издаване на удостоверения:

-	прием на молби/заявления-декларации, извършване проверка на декларираното и за наличие на необходимите документи;

-	входиране на заявлението/молба-декларацията;

-	процеси по обработка на постъпилите документи: разпределяне по райони, извършване на социална анкета (проверка в дома на лицето, проучване и събиране на

информация), електронна обработка, издаване на административен акт и уведомяване на заинтересованото лице за същия;

-	методическа и контролна дейност;

-	извършване проверки на място.

Изброените услуги и разработената в Методиката технология за работа по предоставянето им са в съответствие с потребностите и специфичните профили на клиентите на ЦЗСП.За да се определят конкретните потребности на отделните потребители на услугите в ЦЗСП се извършват следните дейности, които надграждат услугите, предоставяни поотделно в ДБТ и ДСП:

- Идентифицира се  целевата група от безработни лица, регистрирани в ДБТ, които са обект на социалното подпомагане, на която следва да се осигури интегрирана услуга;

- Идентифицира се  целевата група от продължително безработни лица, регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане, към които следва да се предприемат действия за активизиране и включване в заетост или обучение.

- Предприемат се  действия за превенция на продължителна безработица, като се работи в няколко основни насоки: идентифициране на целевата група на хората в риск от бедност или социално изключване, както и на лицата застрашени от изпадане в продължителна безработица; диагностика, анализ и извеждане на проблемите, предпоставка за продължителна безработица, на които трябва да се търси решение; набелязване и предприемане на действия за недопускане лицата да попаднат в групата на продължително безработните и в риск от бедност и безперспективност.

От целия спектър на предлаганите комплексни услуги в ЦЗСП, лицата ползват най- вече информиране и консултиране за правата си по отношение получаването на социални помощи и конкретно подаването на необходимите документи за тях. В масовия случай през изследвания период лицата и семействата са ползвали социални услуги , свързани с отпускането на месечна помощ по Закона за социално подпомагане /ЗСП/. В правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ регламентирано условие за получаване на месечна помощ е безработните лица да са регистрирани в ДБТ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности поЗНЗ, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове. В тази връзка предоставянето на този вид социална помощ за безработните лица е в пряка зависимост от услугите, които се предоставят от ДБТ. Предоставянето на комплексната услуга в ЦЗСП е от голямо значение за лицата, обект на месечно социално подпомагане по ЗСП, тъй като всички регламентирани процедури, свързани със социалното подпомагане и предприемането на мерките за реализацията им на пазара на труда се  извършват на едно място, което

създава условия, както за по-бързото им социално включване, така и за подобряване качеството на живот на тях и техните семейство.

АСП в партньорство с АЗ, чрез териториалните си структури ДСП и ДБТ, в изпълнение на Националния план за действие по заетостта /НПДЗ/, реализира Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“/НПАХУ/, дейности „Личен асистент“ и „Помощник- възпитател“. В дейностите „Личен асистент“ и „Помощник- възпитател“ могат да бъдат включени безработни лица, подпомагани с месечни помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ или отговарящи на условията за отпускане на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за лица с увреждания с 90 и над 90 % трайно намалена работоспособност /ТНР/или вид и степен на увреждане /ВСУ/ с определено право на чужда помощ, деца до 18 години с определени от 50 до 90 на сто ВСУ или степен на ТНР с определено право на чужда помощ, деца с определени 90 и над 90 на сто ВСУ или степен на ТНР..

Безработните лица могат да бъдат включвани в НП АХУ на  НПАХУ, ако са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица с потребителя на услугата при условие, че не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или не отговарят на условията за ранно пенсиониране в зависимост от категорията полаган труд.

Процедурата по назначаването на личните асистенти и помощник-възпитателите е свързано с осъществяването на поредица от съвместни действия от ДСП и ДБТ.След издаване на заповед от директора на съответната ДСП за включване в дейност „Личен асистент“ и дейност „Помощник –възпитател“ на безработните лица:

- ДСП изпраща в ДБТ списък- заявка с одобрените лица;

- ДБТ изпраща индивидуални насочващи писма за личните асистенти и помощник-възпитателите;

- ДСП сключва договор с одобреното лице.

Предоставянето  в ЦЗСП на комплексната услуга на кандидатите за лични асистенти и помощник-възпитатели в максимално кратки срокове, води до намаляване на безработицата  и осигуряване на доходи на семействата, в които има лица и деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, с висока степен на зависимост от ежедневна грижа.

В ежедневните си дейности, служителите на ЦЗСП извършват услуги, които преди стартирането на проекта „Услуги „Лице в лице“ са предоставяни поотделно в териториалните поделения на АЗ и АСП. С цел по-добра организация и комуникация в работата съвместните екипи с представители от двете агенции – партньори по проекта, провеждат периодичниоперативки за планиране и координиране на действията за обслужване на безработните лица, регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане. За всяка проведена оперативка се изготвя протокол, подписан от присъствалите служители и се съхранява към документацията на ЦЗСП. Отделно от това се провеждат взаимни обучения и обмяна на опит между служителите  от двете агенции, обслужващи ЦЗСП.

Според авторите на настоящия доклад, провежданите обучения на работното място са добра практика, но не са достатъчни за доразвиване и надграждане на компетентностите и знанията  на служителите /по-конкретно познаване в детайли на услугите на агенцията, на която съответният служител не е на подчинение/,

така че те да могат в максимална степен  да удовлетворят потребностите на целевата група.

Предложение/ препоръка: С оглед удовлетворяване в максимална степен на потребностите на клиентите на ЦЗСП, е необходимо служителите на центровете да

продължат участията си във вътрешни обучения, като дейността се разшири и се  организират допълнително  и външни семинари.Препоръката за външни обучения се обуславя от следното: Външните доставчици на обучения имат необходимия опит и познания в тази област, докато при вътрешните обучения не винаги може да се разгърне пълния потенциал на обучаваните. Външните доставчици имат стандарти за тази дейност и дори и при извършване на обученията  на отделни групи, се прилагат едни и същи методи и принципи, така че за всички участници да се постигне очаквания резултат. Външната преценка на постигнатото винаги е по-обективна от тази, дадена от самите участници в обученията. Могат да се приложат и двата варианта на външни обучения – в зала или онлайн.

По отношение на услугите, които се предоставят в ЦЗСП анкетираните лица посочват , че те са достатъчни /около 70 %, навременни /около 58 % /и в пълен обем /около 70 %/. Данните показват, че клиентите са удовлетворени от услугите, които получават и те напълно отговарят на техните потребности.

Потребителите споделят, че получените услуги са допринесли за подобряване качеството на живот, като отговорите „по-скоро Да“ и „Да“ са дали над 60 % от анкетираните. Това мнение е обосновано с постигнатите конкретни резултати, в следните области:

- Устроени на работа лица на първичен пазар на труда;

- Включени в заетост по програми и мерки по ЗНЗ;

- Включени в заетост по схеми на ОПРЧР;

- Включени в услуги за постигане на активно поведение на пазара на труда и др.

През наблюдавания период януари – юни.2017 г. данните са както следва: регистрирани безработни лица- 63 472; от които  21 778, ползващи и услуги по социално подпомагане; търсещи работа лица /извън групата на безработните/, които също получават социални услуги -21 788; През периода  4 721 лица са постъпили на работа, от които: 3 965 на първичния пазар на труда, 403 са включени по програми и мерки по ЗНЗ и 353 са включени в заетост по схеми на ОП РЧР, 610 безработни лица са включени в обучение, а 9 411 са получили услуги за активно поведение на пазара на

труда /ателиета за търсене на работа, психологическо подпомагане, работа с кейс мениджър и др./

Част от анкетираните, които смятат, че получените услуги в Центъра не са допринесли за подобряване качеството на живот, посочват като причина липсата на програми за заетост в населеното място. Лицата са продължително безработни, на възраст 45-50 години, с основно образование. Причините за изпадане в продължителна безработица са ниското образование, финансовата нестабилност и липсата на мобилност. Лицата получават месечни социални помощи по ЗСП, целева помощ за отопление и месечни помощи за деца по ЗСПД и определят предоставените услуги като „навременни“, но предложенията са свързани с по-голям обхват на програмите за заетост, реализирани в общината. В този смисъл  Центровете за заетост и социално подпомагане имат потенциал за развитие точно в този аспект от предлагане на интегрираната услуга. Според данните към 30.06.2017 г. почти една четвърт от регистрираните безработни лица са с основно, начално и по-ниско образование. Безработните над 50 год. са почти 10 % от регистрираните безработни лица в ЦЗСП. Тези две групи хора / в някои случаи критериите се припокриват/ са потенциалните кандидати за участие в програмите за заетост, реализирани в общините. Препоръката на авторите на доклада е: да се разшири обхвата на дейностите на ЦЗСП, като се въведе допълнителна съвместна дейност с общинските администрации.

В ежедневната дейност на ЦЗСП особено значима е ролята на служителите от обслужващия екип, чиято задача е прилагане на първо място на мотивационни мерки към лицата, които са неактивни, обезкуражени и без ясна перспектива. Липсата на мотивация е изключително голяма бариера за реализацията на продължително безработните, лицата с ниско образование и без изградени трудови навици. Проблемите с мотивацията водят до апатия, ограничаване на интересите, на професионалните и житейските цели. Въпреки високата оценка, дадена от анкетираните за работата на специалистите в ЦЗСП, считаме, че е необходимо на служителите да бъдат проведени допълнителни обучения в областта на мотивацията, включително въвеждане на менторство и коучинг. Идеята е от една страна да се повиши личната мотивация за работа на всеки един специалист от ЦЗСП, като по този начин те ще могат да отговорят на все по- завишените изисквания и очаквания  от страна на клиентите на ЦЗСП.  От друга страна, служителите в центровете да могат да мотивират самите потребители на услугата, като по този начин ще допринесат в по-голяма степен за включване в заетост на клиентите на ЦЗСП.

По отношение на начина на предоставяне на услугите анкетираните лица дават много висока оценка за работата и отношението на служителите в ЦЗСП. На въпрос как оценяват работата на служителите, преобладаващият отговор, даден от клиентите е следният: „Откликнаха бързо и за кратко време получих необходимите консултации и съдействие“ /отговорът е даден от над 90 % от анкетираните/.

По отношение на качеството на предоставяните услуги, като много добро качество на услугата са посочили около 54 % от анкетираните лица, добро качество на услугата са посочили средно над 40% от анкетираните лица, задоволително – под 4 % и незадоволително – под 2% от анкетираните лица.

Оценките на потребителите за качеството на услугите и конкретно за действията на служителите се потвърждават и от въпроса „Срещнахте ли затруднения при получаването на услугата?”, на който с отговор „не” са отговорили над 90%, а отговор „да” са посочили малък брой лица, като затрудненията им са свързани предимно с попълване на необходимите документи.В резултат на проведеното анкетиране сред клиентите на ЦЗСП може да се направи заключение, че те са доволни от интегрираната услуга, която получават, от обслужването на екипите и че ползването на услугите на центровете допринасят за подобряване качеството им на живот.

Раздел Втори – Определяне на степента на постигане на предварително поставените основна и специфични цели на проекта „Услуги „Лице в лице“ и дейността на ЦЗСП

- Идентифициране и преглед на целите – основна и специфични цели на проекта „Лице в лице“

Целите на проекта „Лице в лице“ са заложени на етап разработване на проектното предложение. Формулирани са една обща цел и четири специфични цели.

Обща цел на проекта е: Подобряване на координацията и взаимодействието между Агенция за социално подпомагане /АСП/ и Агенция по заетостта /АЗ/ чрез прилагане на пилотен модел за съвместно комплексно обслужване на гражданите от уязвими групи и индивидуализиране на услугите. Предоставянето на комплексни услуги в подкрепа на уязвими групи чрез мултидисциплинарен и междусекторен подход от съвместни екипи на АСП и АЗ има за цел превенция на социалното изключване и подобряване качеството на живот, както и изграждане на  плавен преход между пасивно получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост.

Общата цел на проекта е в съответствие с даденатаПрепоръкаот 15.02.2016относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда– Споразумения за работна интеграция, т. 5, според които би следвало:

Да се въведат необходимите механизми за гарантиране на приемственост и определяне на единно звено за контакт, чиято задача е да съдейства на регистрираните дълготрайно безработни чрез координирано предлагане на услуги, включващо налични услуги в областта на заетостта и за социално подпомагане. Това звено за контакт би могло да се основава на рамка за междуинституционална координация и/или да бъде посочено между вече съществуващи структури.

Да се улесни плавното и сигурно предаване на съответната информация във връзка с досието на оказаната подкрепа и индивидуалните оценки на дълготрайно безработните

лица, между съответните доставчици на услуги, в съответствие със законодателството в областта на защитата на данните, като по този начин се осигури приемственост на предоставянето на услуги.

Да се осигури подобрено разпространение на съответната информация относно свободните работни места и възможностите за обучение към съответните доставчици на услуги и да се гарантира, че тази информация достига до дълготрайно безработните лица.

Специфичните цели на проекта са:

- Апробиране на модел на административно обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и подкрепа за дейността на Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/, които има за цел да  предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане.

- Разширяване на обхвата и ефективността на активните политики по заетостта, както и за подобряване ефективността на АЗ чрез разработване на система за мониторинг на изпълнението в отговор на препоръка 3 на Съвета на ЕС за България от 2014 г. В резултат от операцията се цели бърза и ефективна

обработка на документите и получаваната информация, по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса.

- Пилотно тестване на нов интегриран модел на административно обслужване на уязвими групи за подобряване на ефективността на процесите на обслужването.

- Повишаване капацитета на служителите в институциите, отговорни за разработването и прилагането на политиките за безработни лица и хора с

увреждания, както и развитие на умения за предприемане на адекватни на идентифицираните потребности дейности, решения и политики.

Заложените  обща и специфични цели на проекта напълно кореспондират с приоритетна ос 1 и ос 3 на ОП РЧР 2014-2020.

- Обвързаност между целите на проекта с целите на отделните териториални поделения на АЗ и АСП

При разработването на проектното предложение и формулиране на целите на проекта, основен критерии за определянето им е обвързаността на целите на проекта „Услуги „Лице в лице“ с целите на отделните териториални поделения на АЗ и АСП. Целите на териториалните поделения на АЗ и АСП са определени и обобщени от администрациите на съответните агенции и са публикувани в официалните им сайтове.

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към Министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта.

Стратегическите цели, публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта са:

краткосрочна цел - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата

дългосрочна цел - повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението

Агенцията по заетостта осъществява своята дейност в рамките на съответна законова уредба - Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове.

За изпълнение на посочените по-горе стратегически цели, Агенцията по заетостта изпълнява следните основни функции:

- регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи работа;

- посреднически услуги за осигуряване на заетост;

- съвместно участие с общините и работодателите в разработването общополезни дейности на местно и национално ниво;

- участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост и обучение, насочени към точноопределени групи от безработни лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда;

- изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от предприсъединителните

фондове на Европейския съюз или от други международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси);

- защита и запазване на заетостта;

- организиране на квалификационно и мотивационно обучение за безработни и заети лица;

- посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на чужденци в България;

- анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогнозиране на евентуалните промени в него.

Агенция за социално подпомаганее администрация към Министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане. Ежегодно администрацията на Агенцията разработва Оперативен план за дейността през следващата година и отчита изпълнението на оперативния план за изминалата година. В тези планове освен стратегическите цели на АСП, респ. на териториалните

поделения, са определени и задачите с цел изпълнение на формулираните цели, а също така и приоритетите на Агенцията.

Разглеждайки детайлно целите се установява висока степен на обвързаност с целите на социалната сфера, с целите и в редица стратегически документи, приети на национално ниво и на ниво Европейски съюз – Стратегия за растеж Европа 2020, Национални планове за действие по заетостта, приемани всяка година; Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020; Национална програма за реформи, която се актуализира ежегодно; Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. За по-голяма прегледност обвързаността между целите, формулирани в изброените стратегически документи, целите на АЗ и АСП, респ. териториалните им поделения и  целите на проекта „Лице в лице“ са обобщени в таблица, приложение № 1 към настоящия доклад.

С цел определяне на степента на постигане на предварително поставените основна и специфични цели на проекта „Услуги „Лице в лице“ и дейността на ЦЗСП, беше извършена съпоставка на заложените в проекта цели и тези на АЗ и АСП. Беше констатирано следното:

- В общата цел  на проекта „Лице в лице“ като първа под цел е заложено „превенция на социалното изключване“.  Това е цел и на Агенция за социално подпомагане и е разписана/формулирана  в Оперативния план на АСП за всяка година. Фигурира като Стратегическа цел № 1 в оперативните планове за

последните 3 години /разглеждания период за реализиране на проекта „Лице в лице“/.Наименованието на целта е „ Да се създадат условия за гарантиране на адекватна социална закрила и пълноценно социално включване на всички граждани“. За реализирането на тази цел са изведени няколко основни приоритети, по- важните от които са:

Приоритет 1.1

- Създаване на условия за оптимизиране на социалното подпомагане на уязвими групи;

- Повишаване нивото на компетентност на социалните работници във връзка с целенасоченото предоставяне на социални помощи;

- Повишаване качеството на социалните анкети и социалните доклади, отчитащи индивидуалната потребност на нуждаещите се от подкрепа лица;

- Изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане, свързана със социалната защита на най- нискодоходните и рискови групи от населението;

- Мониторинг на отпусканите социални помощи;

Приоритет 1.2

- Да се създадат условия за ефективно подпомагане на семейства с деца;

- Повишаване нивото на познаване на нормативната уредба, свързана с предоставянето на семейни помощи;

- Разработване на вътрешни актове, регламентиращи процеса на правомерното отпускане на семейни помощи;

- Мониторинг на отпусканите семейни помощи;

Приоритет 1.3

- Деинституционализация на грижата за деца;

- Предоставяне на материална подкрепа за превенция на изоставянето, реинтеграция, за отглеждане на деца в приемни семейства и семейства на роднини и близки;

- Повишаване на нивото на компетентност на социалните работници, отговарящи за дейностите по закрила на детето;

- Разширяване мрежата на социалните услуги в общността за деца и семейства с деца;

- Осигуряване на социална защита чрез предоставяне на финансова подкрепа по случаи на деца в риск;

- Обвързване на институционалната/  резидентна грижа с предоставяне на съпътстваща социална услуга;

Приоритет 1.4

- Да са създадат условия за повишаване качеството на социалните услуги в общността и осигуряване достъпност на социалните услуги;

- Разширяване на мрежата на социални услуги;

- Създаване на условия за добра междуинституционална координация и повишаване нивото на компетентност на специалистите, ангажирани със социалните услуги;

- Предприемане на мерки за актуализиране на стандартите за социалните услуги;

- Разработване на вътрешни актове, подпомагащи дейностите по предоставяне на социални услуги;

- Разширяване достъпа до качествени социални услуги в общността;

- Създаване на условия за разширяване достъпа до социалната услуга „Личен асистент“ по НП „АХУ“;

- Реформиране на специализираните институции;

- Мониторинг и анализ на състоянието на социалните услуги;

- Под цел на общата цел на проекта „Лице в лице“ е „Подобряване качеството на живот“. Тази цел кореспондира със стратегическа цел № 2  в Оперативния план на АСП – „ Да се създадат условия за осигуряване на равни възможности за пълноценен

живот на хората с увреждания“. За реализирането на целта в Оперативния план на АСП са определени следните приоритети:

Приоритет 2.1

- Да са създадат условия за насърчаване на равните възможности на хората с увреждания и недопускане на дискриминация;

- Подобряване на междуинституцианалната координация;

- Финансова подкрепа – отпускане на месечни добавки за социална интеграция и целеви помощи;

- Повишаване нивото на компетентност на социалните работници, по отношение работата на лица с увреждания;

- Изготвяне на становища и предложения за усъвършенстване на нормативната уредба, относно интеграцията на хората с увреждания;

От приложената към доклада таблица /Приложение  №1/ се вижда, че тази цел, обща за проекта „Лице в лице“ и АСП, пряко кореспондира със заложените цели в Национална стратегия за намаляванена бедността и насърчаване насоциалното включване2020, в раздел осми на която е идентифицирана НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ: Настоящата стратегия има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна

реализация посредством намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

В Стратегиятаза намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, тази цел не е ограничена само до целевата група на лицата с увреждания, а се фокусира и до други групи от населението, като по този начин към Националната цел се формулират четири специфични цели, а именно:

- Намаляване на броя на децата във възрастовия интервал 0-18 г., живеещи в

бедност, със 78 хил. души (30% от общата национална цел и 25% от броя набедните деца през 2008 г.);

- Намаляване на броя на лицата на 65 и повече навършени години, живеещив бедност, с 52 хил. души (20% от общата национална цел и 10% от броя набедните възрастни хора през 2008 г.);

- Намаляване на броя на безработните във възрастовия интервал 18-64 г.,

живеещи в бедност, със 78 хил. души (30% от общата национална цел и 25%от броя на бедните безработни във възрастовия интервал 18-64 г. през 2008г.);

- Намаляване на броя на заетите лица във възрастовия интервал 18-64 г.,живеещи в бедност, с 52 хил. души (20% от общата национална цел и 22% отброя на работещите бедни във възрастовия интервал 18-64 г. през 2008 г.).

Националната цел заедно с идентифицираните четири специфични подцели са

заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) ипрепотвърдени в актуализираната Национална програма за реформи на РепубликаБългария (2012-2020 г.).

- Друга под цел на общата цел на проекта „Лице в лице“ е„изграждане на плавен преход между пасивното получаване на помощи към включването на лицата в трайна заетост“.Тази цел е пряко обвързана с краткосрочната стратегическа цел на Агенция по заетостта - увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата.

Един от ключовите приоритети на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 г. , в изпълнение на поетите ангажименти за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“ е

„ Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите оттруд чрез активно включване на пазара на труда“

В специфичните цели на проекта „Лице в лице“  също са идентифицирани няколко подцели, които същевременно са цели на териториалните поделения на Агенция по заетостта или Агенция за социално подпомагане. /Таблица – Приложение № 1/

3.Обезпеченост на ЦЗСП с методически документи и указания;

В центровете за заетост и социална политика са налични изброените по-долу документи и указания. Служителите от съвместните екипи са запознати с документите и указанията и ги прилагат при предоставяне на интегрирани услуги на клиентите на центровете.

В изпълнение на дейност 3 от проектното предложение е извършено Проучване ианализ на прилаганите методи на работа и процеси. В рамките на дейността са проучени възможностите за подобряване ефективността на работните процеси, за да сепредоставят по- ефикасни и и по-фокусирани услуги за търсещите работа лица и лицата, получаващи социална подкрепа. Резултатите от проучването и изготвения анализ са послужили за надграждането на видовете услуги за обслужване, чрез предоставяне на иновативен метод за интегрирана услуга на обслужваните клиенти, в новосъздадените центрове за заетост и социално подпомагане. Целта е подобряване обслужването на потребителите на административни услуги на едно място, лесно за намиране и достъпно. Проучването и анализът са осъществени от съвместен екип от експерти, сформирани от партниращите си институции АСП и АЗ. Експертите са определени със заповед, като са взети предвид спецификата и целите на проучването, задълбочените познания, които експертите имат в областта на социалната политика и прилаганата нормативна уредба, както и опита в изготвянето на подобен тип анализи. В резултата на извършеното проучване са формулирани новите видове услуги, които се предоставят в ЦЗСП.

В изпълнение  на дейност 4 от проектното предложение и с цел прилагане на единен подход в работата на служителите, включени в предоставянето на съвместните административни услуги е изготвена Методика за работата на Центроветеза заетост и социално осигуряване. Методиката е утвърдена от Ръководителя на проекта и представлява основополагащ документ за цялостната организация и изпълнение на дейностите на създадените центрове.Методиката съдържа следните раздели:

- Цел на Методиката за работа на Центровете за заетост и социално подпомагане.

- Административни услуги, които се предоставят в Центровете за заетост и социално подпомагане.

- Технология на работа в Центровете за заетост и социално подпомагане по предоставяне на услуги по заетостта.

- Технология на работа в Центровете за заетост и социално подпомагане по предоставяне на услуги за социално подпомагане.

- Правила за работа и стандарти за поведение на служителите в Центровете за заетост и социално подпомагане по предоставяне на услуги за социално подпомагане.

- Права и задължения на служителите в Центровете за заетост и социално подпомагане по предоставяне на услуги за социално подпомагане.

Целта на Методиката е да определи принципите, методите и технологията на работа на Центровете за заетост и социално подпомагане по отношение на предоставяните административни  услуги.Чрез прилагането й се постига единен подход при новия модел на комплексно  административно обслужване на уязвими групи в Центрове за заетост и социално подпомагане, улесняващ достъпа до услуги на всички заинтересовани страни –търсещи работа лица и работодатели, семейства и съжителстващи лица, които могат да бъдат обект на социално подпомагане, както и хора с трайни увреждания.

С прилагането на Методиката се:

- Гарантира равен достъп до информация и услуги на уязвимите граждани;

- Осигурява бързо и качествено обслужване на клиентите чрез предоставяне на ясна, лесно разбираема и точна информация в рамките на специализираното законодателство на лицата, които желаят да получават помощи или са обект на социално подпомагане;

- Подпомага трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаване на месечни социални помощи.

Методиката също така спомага да се планират необходимите ресурси и да се създаде адекватна организация на работа в ЦЗСП; да се прилага единен унифициран подход в работата на служителите, чрез описание на работните процеси при предоставянето на съвместни административни услуги; да се подобри административното обслужване и

подпомагане взаимодействието между служители от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.

В раздел втори са описани всички административни услуги, които се предлагат в Центровете за заетост и социално подпомагане, като най-общо са разделени на три основни групи:

Административни услуги по заетостта;

Посреднически услуги по заетостта;

Административни услуги за социално подпомагане.

По- подробно разглеждане на различните услуги е направено по-горе в доклада.

В глава трета детайлно е описана технологията за работа на ЦЗСП по предоставяне на услугите по заетост. За дейностите  от работата в центровете, е разписано подробно, точно и ясно как се процедира, отделните етапи/стъпки/ за правилното осъществяване на услугата. Ясно са диференцирани функциите на участниците в процесите – търсещи работа лица, трудов посредник, работодатели  и др. Специално внимание се обръща на набирането на информация за лицата, ползващи услугите на ЦЗСП и документирането й. В тази част от методиката се разглежда и начина на работа при управлението на предложения, сигнали и жалби.

В началото на глава четвърта е публикуван Списък на административните услуги по социално подпомагане. В табличен вид са представени всички услуги по социално подпомагане, като срещу наименованието на административната услуга е посочено нормативното основание за предоставянето й /пълно наименование на нормативния акт и чл./ Така систематизирана информацията допринася за бързото обслужване на гражданите, тъй като служителите разполагат с  целия набор от социални услуги на едно място, с препратки към съответните нормативни документи. По този начин се минимизира и рискът от грешки /да не се дава подвеждаща информация/ при предлагането и предоставянето на услугите.  В тази част от методиката също много подробно са описани етапите от отделните процеси по предоставяне на услуги по социално подпомагане, като процесите са разграничени на три основни групи, в зависимост от правното основание за прилагането им. По този начин са обособени процес:

- Административно обслужване на физическите лица чрез отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги по Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.Услугите, които се предоставят на това правно основание са 9 бр.;

- Административно обслужване на физическите лица чрез отпускане на семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца и Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца.  На това правно основание се предоставят 10 бр. услуги;

- Предоставяне на административни услуги на хората с трайни увреждания, военноинвалидите, военнопострадалите и  ветераните от войните, като този процес е разделен на няколко подпроцеса: Предоставяне на административни услуги на хората с трайни увреждания, Предоставяне на административни услуги на военноинвалидите, военнопостадалите и ветераните от войните и предоставяне на административни услуги за диагностика и лечение на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява участие в здравноосигурителния процес.

Следващата част пета от Методиката са определени правилата за работа, принципи и стандарти за поведение. Конкретно и точно е описано, че дейностите се изпълняват при спазване на регламентите в Закона за администрацията, Административнопроцесуалния кодекс, Етичен кодек и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация. Предоставянето на административни услуги се извършва приспазване на общи и вътрешни стандарти за добро административно обслужване. Въведени са също така времеви стандарти по отношение на максималното време за административно обслужване. Регламентирано е работното време на центровете за заетост и социално подпомагане, което е съобразено с работното време на Дирекция „Бюро по труда“ и Дирекция „Социално подпомагане“.

Последната част от Методиката определя правата и задълженията на служителите на Центровете за заетост и социално подпомагане, като са регламентирани функциите на служителите и задълженията им при предоставянето на административни услуги, също така са определени и функциите на директорите и служителите в Дирекции „Бюро по труда“ и Дирекции „Социално подпомагане“

Така разписаната и утвърдена Методика за работа на центровете за заетост и социално подпомагане дава ясни насоки за практическото изпълнение на извършваните в центровете дейности и предоставяни услуги. Предложението на авторите на доклада е към Методиката за работа на центровете за заетост и социално да направят следните допълнения:

- С оглед по-голяма гъвкавост и ефективност на комуникацията, при получаване и изпращане на информация, да се полза като канал и изпращането на SMS. В Методиката на няколко места са описани каналите за достъп – web-site, електронна

поща, телефони, киоски, кметства, където има изнесени работни места, библиотеки и др. Предвид профила на потребителите ползващи предимно услуги за социално подпомагане, голяма част от тях нямат достъп до електронна поща или web-site. Изпращането на SMS от една страна ще осигури своевременно получаване на информация, от друга страна ще има писмена следа за съдържанието на информацията/ за разлика от информацията, получавана и предавана чрез телефонни разговори/.

- Подаването на заявление -декларация за отпускане на социални помощи /месечни,еднократни и т.н./ да се извършва освен в приемната на ЦЗСП и чрез представители на мобилни екипи на ЦЗСП/ сформирани мобилни приемни. При извършена диагностика и анализ на проблемите на продължително безработните лица

като една от причините, които задържат лицето в състояние на продължителна безработица и неактивност е невъзможността за мобилност, поради отдалеченост на населеното място. Утежняващ фактор е липсата или ограничени финансови възможности, което води до редуциране на посещенията в офисите на ЦЗСП от страна на безработните лица и лицата, нуждаещи се от социални помощи. Затова мнението на авторите на доклада е, че е необходимо да бъдат сформирани мобилни екипи, които по предварително определен и съгласуван между дирекциите на двете агенции график, да извършват посещения в отдалечените населени места. По този начин служителите на ЦЗСП ще мотат да разширяват дейността си, като допълнително издирват нуждаещи се от социална помощ лица и семейства. Това е едно от задълженията на служителите, което е посочено в глава шеста на Методиката за работа на центровете за заетост и социално подпомагане.

Единият от стандартите за добро административно обслужване, отразени в част пета / Правила за работа, принципи и стандарти за поведение/ дава възможност на служителите да проявяват гъвкавост и адаптивност в различни ситуации. Разбираемо е, че значителна част от служителите в ЦЗСП ежедневно прилагат гъвкави подходи и адаптивност в работата си към всеки един потребител на услуга, но това се случва в рамките на утвърдените бюджети. Ако се въведат допълнително тези две дейности, трябва да се предвидят и допълнителни средства за това и задължително да се отразят в Методиката за работа на ЦЗСП новите задължения на служителите.

Дейност 1 от плана за изпълнение в проектното предложение е „Организация и управление“. С цел успешното управление и изпълнение на проекта е сформиран екип от експерти, които ръководят и координират проектните дейности в съответствие със заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от служители на трите институции – Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта и Агенция за социално подпомагане, имащи отношение към успешното изпълнение на дейността по проекта. Възложените на екипа задачи са следните:

- Изготвяне на план за действие за изпълнението  на предвидените по договора дейности;

- Поддържане на информация по изпълнението  и приложението на дейностите по проекта;

- Изготвяне на процедури и указания за изпълнението на проектните дейности;

- Контрол, включително и на място, върху изпълнението на проектните дейности;

- Извършване на своевременна подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и осъществяване на контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици;

- Своевременно изготвяне и представяне на отчети /технически, финансови и др./ по изпълнението на проекта и осъществяване на ефективна комуникация с Управляващия орган.

В изпълнение на възложените задачи, екипът на проекта е разработил и свел до знанието на служителите в центровете за заетост и социално подпомаганеУказания, с които се определя необходимостта от провеждане на ежеседмични оперативки на съвместните екипи.  Целта на оперативките е планиране и координиране на съвместни действия за обслужване на безработните лица, регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане. Провеждането на оперативките се документира с протокол, подписан от присъствалите служители. В указанията също е наредено провеждането на взаимно обучение и обмяна на опит между служителите от ЦЗСП на работното място. На екипите е възложено да идентифицират целевата група на безработните лица, регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане и на които следва да се осигури интегрирана услуга. Освен това, съгласно дадените указания, екипите на ЦЗСП следва да идентифицират целевата група от продължително безработни лица, регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане, към които следва да се предприемат действия  за активизиране и включване в заетост или обучение, съгласно указанията на Агенцията по заетостта за обслужване на продължително безработни лица. На тази категория се обръща специално внимание поради няколко причини: „Дълготрайната безработица засяга съответните лица, води до намаляване на потенциала за растеж на икономиката на страната, като се повишават рискът от социално изключване, бедността и неравенството и се увеличават разходите на социалните служби и публичните финанси. Дълготрайната безработица води до загуба на доходи, закърняване на уменията, по-чести случаи на здравословни проблеми и по-голямо обедняване на домакинствата. Сред изложените на най-голям риск от дълготрайна безработица са лицата със слаби умения или ниска квалификация,  лицата с увреждания и представителите на малцинствата в неравностойно положение. Предишната професия на лицето също е от важно значение, тъй като в някои държави секторните и цикличните аспекти са ключови за разкриването на причините за задържането на дълготрайната безработица. Всяка година поради безрезултатни усилия за намиране на работа близо една пета от дълготрайно безработните лица в Съюза се обезсърчават и съответно преминават в категорията на неактивното население. Тъй като пречките за интеграцията на пазара на труда са най-различни и често с ефект на натрупване, за тази интеграция се изисква специален за целта, индивидуализиран подход и координирано предоставяне на услуги.“ /Препоръка на съвета на Европейския съюз, относноинтеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда, публикувана в ОВ на Европейския съюз от 20.02.2016 г./

Основният акцент в Препоръката към страните членки е  за предприемане на целенасочени действия за интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Препоръката е свързана основно с регистрация на безработни лица, които не ползват услугите на ДБТ, предоставяне на индивидуализирани услуги на продължително безработни лица, превенция на дълготрайна безработица, разработване и въвеждане на нови инструменти на трудово посредничество при обслужване на

целевата група, като споразумение за работна интеграция и др. В тази връзка, със същото указание на ръководния екип на проекта „Услуги „Лице в лице“са дадени следните насоки за работа на екипите с продължително безработни лица:

* Диагностика и анализ на проблемите на продължителна безработнителица и постигане на яснота за причините, които задържат лицето в състояние на продължителна безработица и неактивност. Акцентира се върху причините за продължителна безработица на лицата, като освен стандартните- липса на образование и квалификация, здравословни,социални- се изтъкват и личностни причини –обезкураженост, неактивност, демотивация, слаба адаптивност, липса на емоционална и психологическа подкрепа от страна на семейството и обществото, нереална самооценка и очаквания;

*Анализа на индивидуалния плана за действие – избор на приоритетна насока за работа и определяне на нов, по-ефективен подход в индивидуалната работа с продължително безработни лица, обект на социално подпомагане:

- предлагане на подходящи за конкретното лице услуги, насочени към преодоляване на причините за продължителна безработица;

- индивидуално управление на най-тежките случаи от кейс-мениджърите и психолозите;

- специализирани услуги на продължително безработни лица от ромски произход, предоставяни от ромските медиатори;

- осъществяване на дейности, насочени към придобиване на практически умения за търсене на работа – включване в ателие за търсене на работа, професионално ориентиране;

- насочване към програми на МОН за ограмотяване, Центрове за кариерно развитие, фондации, съюзи, асоциации и неправителствени организации, специализирани консултантски фирми, регистрирани частни посредници, алтернативни работни места;

- информиране за възможността за валидиране на неформално придобити знания, умения и компетентности.

* Насочване и включване в субсидирана заетост:

- програма за обучение и заетост на продължително    безработни лица;

- регионални програми за заетост;

- насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ, насочени към продължително безработните лица;

- проекти по схеми на ОП РЧР, за които продължително безработни лица са целева група;

- проекти, реализирани от социалните партньори, включени на НПДЗ -2016 г.

- чиракуване /за младежи с ниско образование и без квалификация;

* Включване във форми на краткосрочна заетост /за районите с висока безработица/ - сезонна заетост, еднодневни трудови договори, подкрепена заетост, почасова заетост надомна работа.

* Включване в обучения за възрастни, организирани от ДП  БГЦПО.

* Ежеседмично предоставяне от ДБТ на кметовете на населените места актуална информация за свободните работни позиции, обявени в съответната ДБТ и региона на ДРСЗ, с цел поставяне на информацията на видни и достъпни за безработните лица места.

* Провеждане на специализирани трудови борси за продължително безработни лица.

С писмени указания се определя и отчетността на работата на ЦЗСП. Считано от 01.07.2016 г. на съвместите екипи е възложено да водят отчетност за безработните лица, регистрирани в ДБТ, за продължително безработните лица, регистрирани в ДБТ , които са обект на социално подпомагане  и които са получили интегрирана услуга в ЦЗСП. Приложен е образец на отчетна месечна справка.

Освен цитираните по-горе Указания, с писмо с изх. № 9104-28/10.04.2017 г. до Изпълнителните директори на АСП и АЗ, с копие до директорите на ДБТ и ДСП и до центровете за заетост и социално подпомагане  са изпратени:

- „Пътна карта“ на центровете за заетост и социално подпомагане за предоставяне на интегрирани комплексни услуги в ЦЗСП.

- Индивидуален формуляр при посещение на ЦЗСП, в сила от 12.04.2017 г.

В „Пътната карта“ схематично са представени отделните етапи от обслужването на клиентите в центровете за заетост и социално подпомагане. Първи етап е провеждане на интервю с цел снемане на информация и въвеждане на данните в информационната система. На база получената информация се определя категорията, в която попадат клиентите – безработни лица, учащи, заети, пенсионери, други лица без регистрация в ДБТ. На тази база се определят и предоставят  видовете услуги, подходящи за съответното лице. В схемата също графически са разделени специфичните услуги, които се предоставят на различните целеви групи. Така поднесена информацията дава възможност на служителите да се ориентират изключително бързо и да предложат най- подходящата и адекватна услуга на клиента при спазване на нормативната уредба.Известно е, че предоставянето на социални услуги е динамичен процес, който непрекъснато търпи промени в отговор на нови изисквания във връзка с дадени препоръки от външни организации или промени в нормативната уредба.Предпоставка за успешното управление на проекта е създадената и поддържана от екипа ефективна

система за комуникация, която цели проследяване на цялостния напредък  по проекта и своевременно вземане на решения за коригиращи действия.

От изложеното до тук, се установи, че за правилното функциониране на създадените центрове за заетост и социално подпомагане е разработена и утвърдена Методика за работата им, която се прилага от самото начало на дейността в ЦЗСП. В периода на изпълнение на проекта от страна на екипа са изпращани допълнителни указания с цел подобряване организацията на работа, повишаване на ефективността, а също и  с цел изпълнение на направени препоръки от представители на Европейската комисия при посещение в ЦЗСП. Своевременно взетите решения за коригиращи действия, комуникирани по подходящ начин с изпълнителите на проекта /чрез писмени указания и насоки/ гарантират ефективното и ефикасно изпълнение на проекта и допринасят за постигане на заложените цели и очаквани положителни резултати.

4. Преглед на процесите на планиране и отчитане на изпълнението на поставените цели.

Процесите по планиране и отчитане на изпълнението на поставените цели са регламентирани чрез писмени указания, изпратени до ЦЗСП, подписани от ръководителя на проекта „Услуги „Лице в лице“ и съгласувани с членове на ръководния екип. В дадените указания е определено ежеседмично планиране на съвместни действия за обслужване на безработни лица, регистрирани в ДБТ, които са обект на социално подпомагане. Планирането на съвместните действия  се документира в протокол, подписан от присъствалите служители. Това планиране е на ниво Център за заетост и социално подпомагане. Отделно, но не независимо, се извършва планиране на ниво екип на проекта, като в този случай планираните дейности се свеждат до знанието на всички центрове за заетост и социално подпомагане за изпълнение.

Съгласно цитираните писмени указания, отчитането на дейността в центровете за заетост и социално подпомагане, считано от 01.07.2016 год. се извършва чрез отчетни месечни справки, които се предоставят на екипа на проекта. Освен това, отчитане на резултати от изпълнението на проекта се извършва на работни срещи, в които участват служители от ЦЗСП, членове на екипа за организация и управление на проекта от МТСП, АЗ и АСП, както и изпълнителните директори на АЗ и АСП.

5. Констатации от детайлния преглед и предложения.

Констатации:

- Целите на проекта „Лице в лице“ са заложени на етап разработване на проектното предложение. Формулирани са една обща цел и четири специфични цели.Заложените  обща и специфични цели на проекта напълно кореспондират с приоритетна ос 1 и ос 3 на ОП РЧР 2014-2020.

- При разработването на проектното предложение и формулиране на целите на проекта, основен критерии за определянето им е обвързаността на целите на проекта „Услуги „Лице в лице“ с целите на отделните териториални поделения на АЗ и АСП.С цел определяне на степента на постигане на предварително поставените основна и специфични цели на проекта „Услуги „Лице в лице“ и дейността на ЦЗСП, беше извършена съпоставка на заложените в проекта цели и тези на АЗ и АСП. При съпоставката беше установена висока степен на обвързаност между целите на проекта „Услуги „Лице в лице“ и целите на АЗ и АСП.

- Центровете за заетост и социално подпомагане са обезпечени с необходимите методически документи. От началото на реализиране на проекта“Услуги „Лице в лице“ в ЦЗСП са налични следните два основни за дейността документи: „Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси на центровете за заетост и социално подпомагане“ и „Методика за работа на центровете за заетост и социално подпомагане“.В изпълнение на делегираните задължения, екипът на проекта е разработил и свел до знанието на служителите в центровете за заетост и социално подпомагане  Указания, с които се дават допълнителни насоки за подобряване организацията на работа, с цел постигане  на по-голяма ефективност.

- Процесите по планиране и отчитане на изпълнението на поставените цели са регламентирани чрез писмени указания, изпратени до ЦЗСП, подписани от ръководителя на проекта „Услуги „Лице в лице“ и съгласувани с членове на ръководния екип. Планирането за всеки един център се извършва по време на ежеседмичните оперативки.Отчитането за дейността на всеки един Център за заетост и социално подпомагане се извършва ежемесечно, чрез месечни отчетни справки.Отчитане на резултати от изпълнението на проекта се извършва на работни срещи, в които участват служители от ЦЗСП, членове на екипа за организация и управление на проекта от МТСП, АЗ и АСП, както и изпълнителните директори на АЗ и АСП.

Предложения:

1. Предложението на авторите на доклада е към Методиката за работа на центровете за заетост и социално да направят следните допълнения:

-	С оглед по-голяма гъвкавост и ефективност на комуникацията, при получаване и изпращане на информация, да се полза като канал и изпращането на SMS;

-	Подаването на заявление-декларация за отпускане на социални помощи /месечни,еднократни и т.н./ да се извършва освен в приемната на ЦЗСП и чрез представители на мобилни екипи на ЦЗСП/сформирани мобилни приемни.

Раздел трети - Определяне на съотношението на постигнатите резултати спрямо вложените разходи.

1.Оценка на постигнатите резултати с направените разходи и съотношенията между тях.

Според легалната дефиниция в българското законодателство (допълнителните разпоредби от Закона за сметната палата) ефикасност е постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване на дейността. В този смисъл, може да се твърди, че средствата по проекта „Услуги „Лице в лице“ са изразходвани ефикасно, тъй като с предварително одобрените средства са постигнати в значителна степен очакваните резултати. За достигане до тази констатация беше извършен анализ всяка една дейност по проекта, очаквани резултати съгласно проектното предложение,постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/степен на изпълнение, освен това бяха съпоставени сумите за дейностите, заложени в бюджета към проектното предложение и представения бюджет към момента на изготвяне на анализа.

Беше констатирано следното:

Дейност № 1 – Организация и управление

Очаквани резултати съгласно проектното предложение - Сформиран екип за управление и изпълнение на проекта;Осигурено успешно управление и координация на проектните дейности;Ефикасно изразходване на средствата по проекта в съответствие с нормативните изисквания, правилата и указанията на УО на ОП РЧР и политиките на ЕС;

Постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/Степен на изпълнение- Съгласно заповед № …е сформиран екип за управление и изпълнение на проекта;През целия наблюдаван период  се осъществява координация и наблюдение  на изпълнението на проектните дейности- изготвена е  методика за работа; допълнително се дават  указания и насоки, търси се   обратна връзка , вкл. и отчитане на изпълнените дейност. Проведени са тръжни процедури: за избор на изпълнител, съгласно ЗОП за изработване на материали за информираност и публичност; за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за извършване на текущ ремонт  за обезпечаване на материално-техническата база.

Бюджет съгласно проектно предложение - 541 091,60 лв.

Бюджет към момента на изготвяне на анализа- 524 291,60 лв.

Дейност № 2  – Информиране и публичност

Очаквани резултати съгласно проектното предложение – Реализирана пресконференция; Проведениинформационни събития в общините със създадени ЦЗСП; Изработени и разпространени информационни материали( химикалки, брошури  и др.); Изработени 65 информационни табели; Публикувана актуална информация за проекта на Интернет страниците на АЗ, АСП и МТСП.

Постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/Степен на изпълнение – „По време на работните разговори екипът на ОИЦ-Ямбол представи информация за целта на проект „Услуги „лице в лице” в ЦЗСП (Център за заетост и социално подпомагане)“-  част от статия от 19.11.2015 публикувана наweb-sitehttp://yambol-life.com; В резултат от проведена тръжна процедура по ЗОП са изработени и разпространени рекламни материали;на Интернет страниците на АЗ, АСП и МТСП не е намерена публикувана информация относно проекта „Услуги „Лице в лице“, не беше открита публикувана информация и за реализирана пресконференция.

Забележка/Препоръка: Успешната реализация на целите на проекта е пряко свързана с постигането на максимална информираност на широката общественост относно изпълнението на предвидените проектни дейности и постигнатите резултати. Широката информираност е безусловно необходима за постигане на траен ефект от проекта. До момента се констатира добра успеваемост на предварително заложените цели. Това се потвърждава и от факта, че срокът на проекта вече е удължаван един път. Конкретната препоръка е да се завиши степента на информираност на обществеността –брошурите и др. рекламни материали, предоставяни в офисите на ЦЗСП не допринасят в достатъчна степен за популяризиране на проекта, дейностите в ЦЗСП и услугите, които се извършват  в центровете. От друга страна, проектът е реализиран изцяло с публични средства, и публикации в различни видове информационни канали, ще допринесат за получаване на добър отзвук от страна на обществото за разходване на публичните средства, вложени в един проект с добър замисъл и успешна реализация.

Бюджет съгласно проектно предложение -30 000 лв.

Бюджет към момента на изготвяне на анализа - 26 000 лв.

Дейност № 3 – Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси

Очаквани резултати съгласно проектното предложение – Извършено проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси;Формулиране на видовете услуги, които ще се предоставят в ЦЗСП.

Постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/Степен на изпълнение – извършено и документирано проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процесите на ЦЗСП. Документът е утвърден от ръководителя на проекта.На база на извършения анализ са формулирани видовете услуги, които се предлагат в ЦЗСП

Бюджет съгласно проектно предложение -15 000 лв.

Бюджет към момента на изготвяне на анализа–В приложения актуален бюджет не може да се установи еднозначно разходът за тази дейност, поради причина, че в т.5.2/6.2 са включени всички разходи за експертизи, проучвания, анализи, оценки и т.н.

Дейност №  4 – Изготвяне на Методика за работа на съвместните Центрове за заетост и социално подпомагане /ЦЗСП/ по отношение на предоставяните административни услуги, методите на работа и др. във връзка с индивидуалното обслужване на гражданите от уязвимите групи

Очаквани резултати съгласно проектното предложение – Изготвена и утвърдена Методика за работа на съвместните Центрове за заетост и социално подпомагане.Унифицираното изпълнение на работните процеси в ЦЗСП.

Постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/Степен на изпълнение – Методиката за работа на ЦЗСП е изготвена, утвърдена е от ръководителя на проекта. Предоставена е и се прилага във всички центрове за заетост и социално развитие. С прилагането на методиката е постигнато унифицирано изпълнение на работните процеси във всички ЦЗСП

Бюджет съгласно проектно предложение -15 000 лв.

Бюджет към момента на изготвяне на анализа–В приложения актуален бюджет не може да се установи еднозначно разходът за тази дейност, поради причина, че в т.5.2/6.2 са включени всички разходи за експертизи, проучвания, анализи, оценки и т.н.

Дейност № 5 – Обособяване на помещения за комплексно обслужване на граждани в ЦЗСП и тяхното техническо обезпечаване. Създаване на достъпна среда за хора с увреждания в центровете на обслужване, в случай на приложимост.

Очаквани резултати съгласно проектното предложение – Изградени 65 Центъра за заетост и социално подпомагане (ЦЗСП);Оборудвани и обзаведени работни места в центровете за обслужване на граждани;Осигурена достъпна среда за хора с увреждания, там където е възможно.

Постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/Степен на изпълнение – Изградени общо 73 ЦЗСП. На предварително определените помещения са извършени СМР с цел осигуряване на подходяща  и ефективна инфраструктура за обслужване на потребителите на услугите, закупени са преносими компютри и мултифункционални устройства, офис обзавеждане, климатици и рампи.

Забележка/Коментар:В съответствие с Проектното предложение първоначално са изградени 65 ЦЗСП. На по-късен етап, след приемане на предложение за удължаване на срока и разширяване обхвата  на проекта са изградени допълнително още 8 ЦДСП

Бюджет съгласно проектно предложение -1 588 200 лв.в т.ч. 273 000 лв. за оборудване и обзавеждане и 1 315 200 лв.- СМР, климатици и рампи

Бюджет към момента на изготвяне на анализа–1 623 000 лв.в т.ч. 331 800 лв. за оборудване и обзавеждане и 1 291 200за СМР, климатици и рампи;

Забележка/Коментар: Разликата между предварително заложения бюджет и актуалния към момента е в резултат на допълнително вложени средства за оборудване на изградените на по-късен етап 8 ЦЗСП.

Дейност №  6 –Предоставяне на нов модел на интегрирана услуга по центровете чрез съвместен подход и взаимодействие между структурите на системите за социално подпомагане и насърчаване на заетостта.

Очаквани резултати съгласно проектното предложение – Обменен опит и подобрена компетентност на служителите на АЗ и АСП.Предоставен нов модел на интегрирана услуга за социално подпомагане и заетост на уязвими граждани.Извършени проверки от служители на ЦЗСП на обслужваните от центъра лица.

Постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/Степен на изпълнение – с ежеседмичните оперативки на съвместните екипи непрекъснато се обменя опит между представителите на двете агенции,като по този начин се повишава компетентността им. Съвместните екипи предоставят комплексно обслужване на едно място, което включва услуги, които преди реализирането на проекта са предлагани на гражданите от АЗ и АСП поотделно и на различни места.Служителите на Центровете  извършват социални анкети, проверки и посещения на място, произтичащи пряко от дейността на ЦЗСП,  на обслужваните от центъра лица ( в дома на лицата; по време на провеждане на обучения; на обектите, на които работят наетите лица и пр.). Проверките са  съобразени с действащата нормативна уредба, указания и правила за работа на служителите и Методика за работа на съвместните Центрове за заетост и социално подпомагане.

Бюджет съгласно проектно предложение -12 786 708,40 лв.в т. ч. 110 000 лв. разходи за командировки

Бюджет към момента на изготвяне на анализа–21 517 008.74 лв. в т.ч. 110 000 лв.разходи за командировка

Забележка/Коментар:Разликата е от 8 730 300.34 лв.е допълнително финансиране, в резултат от прието предложение за удължаване срока на проекта и е в рамките на бюджета, заложен в предложението.

Дейност № 7  – Междинна оценка на ефективността на прилагания пилотен модел чрез сравнителен анализ на дейността на ЦЗСП и останалите звена за обслужване в системата на АЗ и АСП.

Очаквани резултати съгласно проектното предложение – Изготвена междинна оценка

Постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/Степен на изпълнение – на база резултатите от междинната оценка и ефективността на прилагания пилотен модел в  ЦЗСП, до УО на ОП  РЧР, е изпратено предложение за удължаване срока на проекта.В резултат на приетото предложение срокът на проекта е удължен за още 12 месеца, с допълнителен бюджет 9 млн.лв.

Бюджет съгласно проектно предложение -12 000 лв.

Бюджет към момента на изготвяне на анализа -В приложения актуален бюджет не може да се установи еднозначно разходът за тази дейност, поради причина, че в т.5.2/6.2 са включени всички разходи за експертизи, проучвания, анализи, оценки и т.н.

За по-голяма прегледност, изложената информация в тази глава е обобщена в таблица № 2, Приложение към доклада.

2.Оценка дали резултатите, които са постигнати могат да се постигнат с по-малко ресурси или дали същите ресурси могат да се използват за постигане на по-високи резултати

От извършения анализ в предходната глава от настоящия доклад, беше направен извод, че средствата по проекта „Услуги „Лице в лице“ са изразходвани ефикасно, тъй като с предварително одобрените средства са постигнати очакваните резултати по отделните дейности на проекта. В недостатъчна степен е изпълнена дейност № 2 – информиране и публичност. Предварително определената сума в бюджета на проекта за тази дейност са под едни процент от общия размер на бюджета на целия проект. Авторите на доклада считат, че това е основната причина за незадоволителната степен на изпълнение на предварително заложените резултати. Изводът е ,че резултатите не само че не могат да се постигнат с по-малко финансови  ресурси, но е необходимо да бъдат предвидени средства в по-голям размер за повече публичност и информираност за дейността на Центровете за заетост и социално подпомагане и услугите, които се предоставят в тях с цел по-висока ефективност. Другият основен ресурс, който се ползва за изпълнението на проекта „Услуги „Лице в лице“ е човешкият. На ниво проект може да се приеме, че с включените в проекта служители са постигнати предварително заложените резултати – създадени са определения брой Центрове за заетост и социално подпомагане, въведен е богат набор от услуги по заетост и услуги за социално подпомагане, степента на удовлетвореност от страна на ползвателите на услугите е висока. Резултатите, които са постигнати в рамките на целия проект, не биха могли да се реализират при редуциране на броя на служителите, предвид значителния брой услуги, които се предлагат в ЦЗСИ. На база предоставени от възложителя статистически данни към 30.06.2017 г. беше изчислено /в Приложение – Таблица № 4/ че средномесечно на един служител, ангажиран в проекта „Услуги „Лице в лице“ съответстват 251 извършени услуги, в т. ч. 237- средномесечен брой услуги по социално подпомагане и 14 – средномесечен брой услуги по заетостта. Може да се направи извод, че на ниво проект средномесечен брой услуги 276511 не би могло да се реализира с намален човешки ресурс. Авторите на доклада изказват препоръка да се

извърши анализ на ниво „Център за заетост и социално подпомагане“, с оглед различната натовареност в различните центрове и с цел по-равномерно разпределение на човешки ресурс в зависимост от брой обслужвани в центъра лица. По този начин биха се минимизирали драстичните разлики в съотношенията на брой обслужвани лица спрямо брой на служителите – конкретен пример е  съпоставката на броя на продължително безработните лица спрямо броя на служителите, отговарящи за дългосрочно безработните лица в различните обекти в цялата страна./Приложение № 3/

Още веднъж може да се обобщи, че като цяло резултатите, постигнати по време на изпълнение на проекта „Услуги „Лице в лице“ не могат да бъдат постигнати с влагане на по- малко ресурси – човешки, финансови, материални и др. От друга страна може да се използват съществуващите като материално-техническа база центрове, натрупания опит и познания от страна на служителите, мотивацията за продължаване на този интегриран начин на предлагане и доставяне на услуги за заетост и услуги за социално подпомагане. С тези налични ресурси и при един добре преценен бюджет биха могли да се постигнат още по-високи резултати.

3. Констатации от прегледа и разбора

- Средствата по проекта „Услуги „Лице в лице“ са изразходвани ефикасно, тъй като с предварително одобрените средства са постигнати в значителна степен очакваните резултати.Изключение е дейност 2 от проектното предложение – Информираност и публичност. Предварително заложените резултати не са постигнати, като причина може да се приеме малката сума, приета за разход по тази дейност.

- Резултатите, постигнати по време на изпълнение на проекта „Услуги „Лице в лице“ не могат да бъдат постигнати с влагане на по- малко ресурси – човешки, финансови, материални и др.

4.Идентифициране на областите за подобрение:

- Да се осигури по-добра публичност и информираност за функционирането и дейността на Центровете за заетост и социално подпомагане, реализирани по проект „Услуги „Лице в лице“.

- Необходимо е  да се извърши детайлен анализ на ниво Център за заетост и социално подпомагане, с оглед различната натовареност в различните центрове и с цел по-равномерно разпределение на човешки ресурси в зависимост от брой обслужвани в центъра лица.

ГЛАВА ВТОРА - Предложения за промяна и реформа в системата за предоставяне на услуги за заетост и социално подпомагане на уязвимите групи.

1.Изводи и обобщения въз основа на резултатите от извършения детайлен преглед и разбор

В изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-3.002 „Услуги „Лице в лице“ в ЦЗСП (Центрове за заетост и социално подпомагане“) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. на територията на цялата страна първоначално са изградени 65 Центрове  за заетост и социално подпомагане. Една от дейностите по проекта е изготвяне на Междинна оценка за ефективността на прилагания пилотен модел чрез сравнителен анализ на дейността на ЦЗСП и останалите звена за обслужване в системата на АЗ и АСП. На база резултатите от оценката и изготвено предложение до УО на ОП РЧР, след решение на Кометата по наблюдение на ОП РЧР за удължаване на срока и териториалния обхват на проекта, в началото на 2017 год. започват да функционират още 8 нови ЦЗСП. Детайлният преглед и разбор обхвана времеви период януари – юни 2017 год. и беше извършен на база предоставени от възложителя данни, статистически отчети и др., като бяха разгледани показателите и статистически данни за  всички 73 Центрове за заетост и социално подпомагане.За функционирането на Центровете са осигурени добра материална база, информационни табели, техническо и офис оборудване, както и ремонтни дейности /където е необходимо/ за нормалното протичане на работния процес. Центровете са кадрово обезпечени със служители от дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) и отделите „Социална закрила“ и „Хора с увреждания и социални услуги“ в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП).Служителите осъществяват тази дейност в рамките на своите служебни/трудови правоотношения и в изпълнение на длъжностните характеристики. Създаден е ред за работа с клиентите и е осигурен 8 - часов прием на гражданите. Директорите на дирекции и началниците на отдели оказват методическа помощ при предоставяне на различните видове услуги, указания за работа, подпомагат координацията и взаимодействието между служителите от ДБТ и ДСП и извършват контрол по изпълнението на работните процеси.Организацията на работа е подчинена на заложения модел за комплексно обслужване и предоставяне на информиране, ориентиране и консултиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по - активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане. Богатият набор от услуги по заетост и услуги за социално подпомагане е в съответствие с потребностите на клиентите на ЦЗСП. В резултат на извършените анкетни проучвания сред ползвателите на услуги в Центровете за заетост и социално подпомагане е установена висока степента на удовлетвореност. Идентифицираните обща и специфични цели на проекта са обвързани с целите на отделните териториални поделения на АЗ и АСП и кореспондират политиките на ЕС и Р България, отразени  в редица стратегически документи: Стратегия за растеж Европа 2020, Национални планове за действие по заетостта, приемани всяка година; Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020; Национална програма за реформи, която се актуализира ежегодно; Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване и др. За правилното функциониране и добра организация на дейността, ЦЗСП са обезпечени с методически документи – „Проучване и анализ на прилаганите методи на работа и процеси на Центровете за заетост и социално подпомагане“ и „Методика за работа на центровете за заетост и социално подпомагане“. Документите са утвърдени от ръководителя на проекта. При необходимост, вследствие изпълнение на препоръки на Наблюдаващи органи по напредъка на политиките в социалната сфера , се изготвят указания с конкретни насоки, които се свеждат да знанието на всички служители в ЦЗСП за изпълнение. Създадена е практика за планиране и отчитане на поставените цели. Осъществява се месечно отчитане пред ръководителя на проекта и годишно отчитане на работни срещи, в които участват: служители в ЦЗСП, членове на екипа за организация и управление на проекта от МТСП, АЗ и АСП, изпълнителните директори на АЗ и  АСП.

В резултат на извършена оценка на постигнатите резултати с направените разходи, може да се направи извод, чесредствата по проекта „Услуги „Лице в лице“ са изразходвани ефикасно, тъй като с предварително одобрените средства са постигнати в значителна степен очакваните резултати.За достигане до тази констатация беше извършен анализ всяка една дейност по проекта, очаквани резултати съгласно проектното предложение, постигнати резултати  към момента на изготвяне на анализа/степен на изпълнение, освен това бяха съпоставени сумите за дейностите, заложени в бюджета към проектното предложение и представения бюджет към момента на изготвяне на анализа. Към момента на изготвяне на анализа в значителна степен са постигнати резултатите, които са заложени в проектното предложение, като изразходваните средства са в рамките на одобрения бюджет.Изключение е само изпълнението на дейност 2 от проектното предложение – информиране и публичност, която е частично изпълнена. Не беше открита информация за реализирана пресконференция. Не беше намерена и публикувана информация за проекта на Интернет страниците на АЗ, АСП и МТСП.

На база на извършения детайлен преглед и разбор на съотношението на постигнатите резултати спрямо вложените разходи, може да се стигне до следното заключение: резултатите, постигнати по време на изпълнение на проекта „Услуги „Лице в лице“ не могат да бъдат постигнати с влагане на по- малко ресурси – човешки, финансови, материални и др. От друга страна може да се използват съществуващите като материално-техническа база центрове, натрупания опит и познания от страна на служителите, мотивацията за продължаване на този интегриран начин на предлагане и доставяне на услуги за заетост и услуги за социално подпомагане. С тези налични ресурси и при един добре преценен бюджет биха могли да се постигнат още по-високи резултати.

2.Препоръки и предложения:

Въз основа на изводите и обобщенията на база резултатите от извършения детайлен преглед и разбор, могат да се формулират  препоръки и предложения в следните области: усъвършенстване на предлаганите услуги на уязвимите групи на пазара на труда, нови или  подобрени модели и подходи в работата на служителите в ЦЗСП  при предоставянето на услугите; необходимост от реформа в системата за предоставяне на услуги по заетост и услуги за социално подпомагане на ТРЛ, обект на социално подпомагане.

По отношение на усъвършенстването на предлаганите услуги на уязвимите групи на пазара на труда, могат да се направят следните допълнения към  конкретни услуги по заетостта:

- Предоставяне на информация за обявените свободни работни места /СРМ/ - като допълнителен  канал за предаване  на информация да се включи „Изпращане на SMS“;

- Включване на безработни лица в програми и мерки за заетост – по-горе в доклада беше посочено, че една от негативните оценки по отношение на тази услуга е, че в малките населени места липсват програми за заетост. Предложенията са свързани с по-голям обхват на програмите за заетост, реализирани в общината, като по този ред се предлага достъп до трудова  заетост и в по-малките и отдалечени населени места, а не само/или приоритетно в общинските центрове. Могат да се въведат и рестриктивни мерки, с които да се гарантира изпълнението на тази услуга в желания обхват. Друг начин за допълнение на услугата / отново имаща отношение към ефективността й в малките и отдалечени населени места/ е включване на безработни лица в трудова заетост чрез надомна работа. За целта биха могли да се въведат стимули за работодатели, осигуряващи и възлагащи работа от разстояние.

- Предоставяне на информация за програми за мерки за запазване и за насърчаване на заетостта, както и за обучение на наетия персонал – тази услуга е формулирана в списъка с посредническите услуги за работодателите, но не е разработена технология /единен стандарт за прилагането й, което е предпоставка за допускане на грешки и недостатъчната й ефективност. Липсва информация за начина на документиране на тази услуга, не може да се осъществи отчетност колко такива услуги се предлагат в Центровете за заетост и социално подпомагане и доколко те са ефективно на база получени резултати по предварително зададени критерии / напр. „бр. работодатели, включени в програми за мерки за запазване и за насърчаване на заетостта“ след проведена среща между работодател и служител от ЦЗСП.

Много важно е да се усъвършенстват   услугите  по заетостта, да се анализира по-голям обем качествена информация, за да може своевременно да се предприемат мерки за увеличаване на ефективността от предлагането на този вид услуги. Съществува взаимовръзка и обратна пропорционалност между услугите по заетостта и услугите по социално подпомагане – Колкото по-ефективни и многобройни са услугите по заетостта, толкова по-малко услуги за социално подпомагане ще се ползват.

По отношение на услугите за социално подпомагане, се правят следните общи препоръки:

- Да се въведе още една възможност за приемане на молбите-декларации за

съответния вид услуга. Освен в приемните на ЦЗСП/ както е разписано в Методиката за работа на Центровете за заетост и социално подпомагане/, такава възможност да се

предоставя и по местоживеене на ползвателите на услугата /отнася се за лица, живеещи в отдалечени  населени места/.  За целта могат да се ползват мобилни екипи, в които задължително да има представители на двете агенции. Необходимо е да се прецени честотата на посещение за съответното населено място, така че да могат да бъдат обхванати всички представители на целевата група.

- Да се ползва в максимална степен възможността за снабдяване по служебен път с необходими и изисквани документи. В технологията за работа на ЦДСП по предоставяне на услугите по социално подпомагане /конкретно „отпускане на целеви помощи за наем на общинско жилище“/ е разписано, че „ежемесечно в приемната заинтересованото лице предоставя разходооправдателен документ“. Този

документ се изисква на етап разглеждане на преписката, когато е нужно да се разполага само с информация за дължимата сума. Информация за размера на дължимата сума за месечен наем, може да се получи по служебен път от съответната общинска администрация, собственик на отдаваните под наем жилище. Разходооправдателен документ е необходим за осъществяване на плащане, ако молбата е одобрена. В този случай и разходоправдателия документ също може да бъде предоставен по служебен път. Необходимо е да се извърши допълнителен анализ, с който да се прецизиравъзможността за снабдяване по служебен път на още  допълнителни документи, извън регламентираните. По този начин се увеличава ефективността на конкретна услуга, като се избягва хипотезата „в процеса по отпускане на помощи за социално подпомагане за конкретна услуга, ползвателят на услугата да се обременява с допълнителни разходи, напр. транспортни  и др./“

- Да се въведе още една възможност за приемане на молбите-декларации за съответния вид услуга. Освен в приемните на ЦЗСП/ както е разписано в Методиката за работа на Центровете за заетост и социално подпомагане/, такава възможност да се предоставя и по местоживеене на ползвателите на услугата /отнася се за лица, живеещи в отдалечени  населени места/.  За целта могат да се ползват мобилни екипи, в които задължително да има представители на двете агенции. Необходимо е да се прецени честотата на посещение за съответното населено място, така че да могат да бъдат обхванати всички представители на целевата група. По този начин също се спестява финансова тежест за транспортни разходи на ползвателите на услуги от отдалечените населени места.

Това  е и нов подход и подобрен модел на работа на служителите в ЦЗСП, който ще допринесе за по-голяма ефективност на предоставяните услуги.

Друг подход може да е водещата роля на социалните експерти за някои от услугите, предоставяни на хора с трайни увреждания, съгласно ЗИХУ. На база получена информация от съответна институция / напр. решение на ТЕЛК, НЕЛК и др./, социалният работник може да  е инициатор за среща с ползвателя на услугата/услугите.

Дадените препоръки могат да се приложат във всички обекти от системата за предоставяне на услуги по заетост и услуги за социално подпомагане.  Те не са относими само за дейността в сформираните Центрове за заетост и социално подпомагане, могат да се приложат във всички териториални поделения на АСП и АЗ.

В населени места, където няма изградени Центрове за заетост и социално подпомагане, би могло да се приложи част от добрата практика, въведена в ЦЗСП. Документите да се приемат и входиратв приемните на съответната ДБТ и да се придвижват по служебен път до териториалното поделение на ДСП, при спазване на определен регламент с цел правилно /законосъобразно/обработване, съхранение и архивиране на документите.

За да могат да се приложат всички промени, свързани с предложенията, е необходимо на служителите в системата за предоставяне на услуги за заетост и услуги за социално подпомагане, да бъдат провеждани допълнителни семинари. Обученията следва да са свързани с теми от базовите познания, които всеки един служител има и ежедневно прилага в дейността си. С цел  по-добро предоставяне на услугите, е необходимо да се

провеждат и надграждащи обучения, които да се фокусират върху личностните компетенции  на служителите. Могат да се осъществяват и вътрешни, и външни обучения. За външните обучения могат да се прилагат варианти в зала или онлайн.

Въз основа на всички формулирани изводи и обобщения, както и  дадени  предложения и препоръки може да се обобщи следното: с оглед добрите показатели през периода на осъществяване на проекта,  широкия спектър услуги, които се предоставят на лицата от уязвимите групи, в съответствие с техните потребности, високата степен на удовлетвореност от услугите за заетост и социално подпомагане, да се продължи със същия модел на предлагане на интегрирани услуги чрез  ЦЗСП. С цел предоставяне на новия модел на обслужване на по-широк кръг потребители е   препоръчително да се разшири териториалния обхват на Проекта „Услуги „Лице в лице“. Необходимо е да се извърши по-задълбочен анализ на натовареността на служителите в центровете, което рефлектира върху ефективността на всеки един център поотделно.

ГЛАВА ТРЕТА – Методологически бележкиотносно използваните понятия и категории, описание на използваните подходи при изготвените  анализи и препоръки за предлагането на услуги на пазара на труда.

- Използвани понятия и категории:

- релевантност – степен на взаимовръзка между определените цели на Проекта и съществуващите социално-икономически проблеми;

- съгласуваност – съответствие на дейностите, реализирани по Проекта, към националните и европейските политики;

- ефективност – степен на постигане на целите, определени на програмно

ниво (постигане на заложените индикатори за резултат и изпълнение);

- ефикасност -   степен на постигане на резултатите спрямо вложените средства;

- устойчивост – определяне на устойчивостта на постигнатите резултати от Проекта;

- Описание на използваните подходи, методи и инструменти при изготвените анализи

•	Формиране на извадка за документална проверка.

•	Времеви период за извършване на различните дейности по прегледа и разбора. Прегледът  се извършва в периода октомври 2017 г. и обхваща дейностите, осъществени от ЦЗСП в периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017г.

Подходи:

•	Контекстуалност – чрез проучване на качеството на услугата и удовлетвореността от нея в контекста на местната специфика;

•	Аналитичност – чрез задълбочен анализ на данните от проучването, спецификите на услугите и профилите на ползвателите им,  с цел изготвяне на конкретни предложения по отношение на тяхното качество и начини на предоставяне.

•	Консултативност – чрез провеждане на проучването и формиране на изводи и препоръки с консултативен (не етикетиращ) характер в подкрепа на развитието на новия интегриран модел на обслужване като общественозначима дейност и изграждането на позитивен образ на всички участници в него с конкретен индивидуален принос.

Методи и инструменти.

За целите на анализа са използвани:

•	статистически данни, предоставени от възложителя.

•  Данни от анкетни проучвания  в междинна оценка, предоставени от възложителя

•	Информация от официалните интернет страници на МТСП, АЗ и АСП;

•	Преглед на методически документи и указания за дейността на ЦЗСП;

Резултати от извършените документални проверки;

-	Налична  документация;-

-	Предложения за подобряване на процеса, допълване;

Извършени са:

• Статистическа обработка на количествените и качествени данни и изготвяне на обобщен анализ от провежданата оценка с формулирани изводи, предложения и препоръки относно качеството на услугата.

• Сравнителен анализ на дейността на ЦЗСП и останалите звена за обслужване в системата на АЗ и АСП.

• Детайлен преглед и разбор на:

1.	Операцията апробира модел на административно обслужване по интегриран начин чрез обезпечаване и подкрепа за дейността на ЦЗСП, които предоставят консултиране, ориентиране и информиране с цел улесняване достъпа на безработни лица и хора, получаващи социални помощи, до заетост и възможности за социално включване чрез по-активни услуги за намаляване периода на социално подпомагане и за насърчаване на заетостта в търсене на възможност за социално включване и осигуряване на заетост на уязвимите групи.

2.	Дейности на ДБТ и ДСП

3.	Място на услугите в ЦЗСП сред останалите услуги, предлагани от ДСП и ДБТ, като за целта е набрана информация за:

-	Услугите в ЦЗСП спрямо целия набор от услуги, предлагани от ДСП и ДБТ;

-	Има ли очертана тенденция на промяна в качеството на предоставяните услуги;

-	Има ли интерес от страна на структурите на местната власт за промяна в начина за предлагане на административни услуги на гражданите?;

-	Има ли потенциал за развитие на услугата?;

-	Затруднения при реализирането;

-	Има ли принос за професионалното обогатяване и разширение на компетенциите , знанията и уменията?;

-	Как се оценява работата на екипа за управление по отношение на координираност, подпомагане, осигуряване на условия за работа, помощни материали и т.н.?;

-	Ясно ли са определени функциите и задълженията на всеки от екипа по отношение на дейностите в ЦЗСП?;

На база на информацията, са формулирани изводи, в резултат на което за разработени предложения за промяна с оглед продължаване и подобряване на услугата;

Списък с използвани източници:

1.Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013-2020;

2. Национална програма за реформи, която се актуализира ежегодно;

3.Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

4. Национални планове за действие по заетостта, приемани всяка година;

5.Стратегия за растеж Европа 2020,

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

ОВ С67, 20.02.2016 г. стр.1

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, стр.16

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, стр.18

ОВ С67, 20.02.2016 г.стр.1